## 汇总
永和县2026年度项目计划表
单位（公章）：
序号 | 项目名称 | 预算 总投资 （万元） | 本年申请财政资金（万元） | 建设性质 | 项目类别 |  |  | 建设周期 | 建设内容 （规模） | 建设地点 | 项目实施单位 | 项目实施单位负责人 | 负责人 联系电话 | 项目主管单位 | 责任领导 | 项目预计开始时间 | 项目预计完成时间 | 项目绩效目标 | 联农带农机制 | 预计受 益总人口（户、人） | 预计受益 脱贫人口（户、人） | 预估脱贫人口增收（元/人） | 备注
[5 empty] | 项目 类型 | 二级项目类型 | 项目 子类 型
一 | 产业发展 | 10639.41 | 10248.05
1 | 楼山乡沿黄酸枣原材料供应基地建设项目 | 510 | 510 | 新建 | 产业发展 | 生产 项目 | 种植业基地 | 一年 | 1.在鹿角村、可托村栽植药用酸枣1000亩，建立酸枣种植园区； 2.园区主路硬化3公里，砂砾辅路5公里； 3.对赵家岭村、辛庄村、张家塬村已栽植酸枣树进行科学管护1500亩（包括翻地、除草、浇水、施肥、打药、修剪定杆及野生优良品种嫁接等），促进药用酸枣提质增效。 | 鹿角村 可托村 | 楼山乡 | 陆立罡 | 15935703773 | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 1.通过发展酸枣树种植，引导群众参与，通过务工管护、分红等方式，带动群众增收； 2.壮大村集体经济； 3.规模化进行酸枣树种植可改善区域生态环境。 | 土地流转 就业务工 收益分红 | 137户 288人 | 82户 170人 | 2000
2 | 楼山乡坡头村乡村建设项目 | 527 | 527 | 新建 | 产业发展 | 生产 项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 一年 | 1.新建垃圾中转站一处、增设停车场一处（停机坪）、改造农家乐、购买景观车、路面扩宽、整治、铺油等、村庄建设及其他配套工程。 2.建筑工程续建。喷涂彩钢，建设拓展厂、文化园、休闲园、天文台等。 3.建设坡头村小游园及其他配套设施等。 | 坡头村 | 楼山乡 | 陆立罡 | 15935703773 | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 1.带动相关产业全面提升,壮大集体经济； 2.改善农村生活环境，促进村民增收，吸引人才回流； 3.逐步推动坡头村经济转型，建设有永和特色的乡旅典范，对县域旅游产业、特色产品起到宣传作用。 | 就业务工 其他 | 120户 289人 | 72户 160人 | 1500
3 | 坡头乡任家庄村宜机化改造项目 | 500 | 500 | 新建 | 产业发展 | 产业 服务 支撑 项目 | 农业社会化服务 | 一年以下 | 立足丘陵山区农机化发展实际，在坡头乡任家庄村委宜机化改造2000亩耕地，包括土地平整、土壤改良、田间道路建设，提高农业机械化水平和耕地产量，进一步增加群众收入。 | 任家庄村 | 坡头乡 | 高剑锋 | 13734092889 | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 1.完成2500亩土地宜机化改造； 2.项目实施后，通过土地平整、土地改良、不仅能有效增加耕地面积，提高土地集约利用率，促进农业机械化进程，而且可以改善农业生产条件； 3.项目实施后，每亩耕地的土地利用率与产出率显著提高，增加农户收入。 | 其他 | 125户 280人 | 85户 175人 | 500
4 | 乾坤湾乡宜机化改造项目 | 590.63 | 590.63 | 新建 | 产业发展 | 生产 项目 | 种植业基地 | 一年以下 | 在阴德河、西后峪、东征3个村委合适区域实施宜机化改造2680亩，建设内容主要包括：①土地平整工程，包括耕作田块修筑工程和耕地地力保持工程，其中耕作田块修筑工程建设内容为底土平整、田埂修筑、田欠压实；耕地地力保持工程建设内容为表土剥离与回覆、土地翻耕、增施硫酸亚铁；②田间道路工程，田间道路工程建设为修建地块进出通道、路床压实、厚素土路面。 | 阴德河村 西后峪村 东征村 | 乾坤湾乡 | 张彭 | 13903476243 | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-03-02 | 2026年11月 | 1.通过土地平整，不仅能增加有效耕地面积，提高土地集约利用率，促进农业机械化进程，而且可以改善农业生产条件，方便土地流转。 2.通过项目实施，每亩耕地的土地利用率与产出率显著提高，增加群众收入。有效杜绝土地撂荒，对土壤进行改良，防止水土流失。 | 就业务工 收益分红 其他 | 396户 913人 | 195户 486人 | 500
5 | 桑壁镇署益村产业基础升级改造工程 | 480 | 480 | 新建 | 产业发展 | 加工 流通 项目 | 农产品仓储保鲜冷链基础设施建设、市场建设和农村物流 | 一年以下 | 该项目将升级改造现有保鲜库并增设 4.0 智能分拣线，利用旧供销社建设 1100 平米粮食转运站，最终建成以苹果、梨、糯玉米等产品为主的桑壁镇现代物流中心。 | 署益村 | 桑壁镇 | 冯永亮 | 13623431101 | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 1.产业发展：夯实根基，增强动力，建强苹果产业链，提升产业发展后劲；优化产业布局，强化发展动力，为产业壮大及务工条件改善奠定基础。 2.乡村建设：科学规划，提升福祉统筹村庄发展规划，推进美丽乡村建设，增强百姓幸福感。 | 收益分红 其他 | 213户 662人 | 23户 77人 | 500
6 | 望海寺乡酸枣规模化种植项目 | 600 | 600 | 新建 | 产业发展 | 产业 发展 | 产业 服务 支撑 项目 | 一年以下 | 以黄河一号旅游公路为发展轴线，聚焦郑家垣村（800亩）、冯家山村（200亩）、于家洼村（1200亩）等核心区域，规模化发展药用酸枣种植 | 郑家垣村 冯家山村 于家洼村等村委 | 望海寺乡 | 冯文明 | 13546176611 | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026.04 | 2026.12 | 1.发展鲜食枣，打造“鲜食枣·黄河脆”品牌，提高鲜食枣品质； 2.增加市场竞争力，增强枣农管护信心，减少病虫害率，增加农户收入； 3.利用宜机化改造后的地楞栽植酸枣，扩大酸枣种植面积，增加农户收入。 | 其他 | 286户 743人 | 128户 346人 | 1000
7 | 芝河镇刘家庄村宜机化改造项目 | 500 | 500 | 新建 | 产业发展 | 生产 项目 | 种植业基地 | 一年 | 对刘家庄村现有2500亩窄条地进行宜机化改造，主要建设内容土地平整、土壤改良、土地熟化，同时建设机耕道、田埂，提升机械化水平。 | 刘家庄村 | 芝河镇 | 白江龙 | 19834865566 | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 1.通过土地平整与土壤改良，提升农业生产效率。 2.通过务工管护等方式带动群众增收； 3.壮大村集体经济； 4.提升区域农业经济发展便利性。 5.规模化种植连翘可改善区域生态环境。 | 就业务工 资产入股 其他 | 378户 1010人 | 43户 78人 | 1200
8 | 芝河镇霍家沟村、红花沟村乡村建设项目 | 600 | 600 | 续建 | 产业发展 | 文化旅游 | 休闲农业与乡村旅游 | 一年以下 | 项目建设内容包含外立面改造、巷道整治及雨水、污水、给水、路面恢复及其他附属工程，雨水管道全长450m，采用D1000、D1200钢筋混凝土管道，检查井11座;污水管道连接管5200m，涉及139户农户，采用DN200PVC管，建设入户收集井等，同步建设2座分不死污水处理站。项目建设内容包含外立面改造、巷道整治及雨水、污水、给水、路面恢复及其他附属工程，雨水管道全长450m，采用D1000、D1200钢筋混凝土管道，检查井11座;污水管道连接管5200m，涉及139户农户，采用DN200PVC管，建设入户收集井等，同步建设2座分不死污水处理站。 | 霍家沟村 红花沟村 | 芝河镇 | 白江龙 | 19834865566 | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-03-01 | 2026-06-01 | 1.项目建成后，不仅可为区域经济发展提供新动力，还为旅游业的发展提供了新机遇。 2.通过儿童游乐、休闲康养等方式，可以吸引更多的游客，促进旅游业的繁荣，带动区域经济的增长。 3.通过当地村民务工管护、经营售卖小商品等方式，提升收入。 | 就业务工 其他 | 257户 678人 | 18户 46人 | 1000
9 | 永和县种羊场三期(规模扩大)建设项目 | 1000 | 1000 | 新建 | 产业发展 | 生产 项目 | 种植业基地 | 一年 | 1.乾坤湾种羊场道路硬化3.8公里。 2.种羊场新建2个羊舍，面积2810 ㎡。 3.饲草库1个。 | 乾坤湾乡西庄村 | 畜牧中心 | 药生荣 | 13700574518 | 畜牧中心 | 曹晓卉 | 2026-03-01 | 2026-10-01 | 1.项目建成后，将有效带动全县的肉羊养殖产业的发展，特别是为全县提供优质的湖羊，带动更多的农户发展养羊业，逐步形成养殖规模，对我县巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接有着积极的促进作用。 2.种羊场的配套道路的硬化，确保种羊场出行安全、便捷，促进养羊产业发展。 3.受益农户120户，300人受益。 | 其他 | 120户 300人 | 80户 200人 | 1000
10 | 永和县2026年红枣提质增效项目 | 1000 | 1000 | 新建 | 产业发展 | 生产 项目 | 种植业基地 | 一年 | 结合我县实际，一方面建设红枣集成技术示范推广园，在望海寺乡创建50亩集成技术示范推广园，通过引进矮化定杆（2米）、高接换优、雨棚防裂、绿色防控等先进技术与管理模式，提升红枣的产量和品质。另一方面在望海寺乡、乾坤湾乡等地发展晋枣嫁接3000亩，本地条枣老枣树综合管理1000亩。稳步实现红枣振兴计划。 | 永和县望海寺乡、乾坤湾乡 | 永和县林业局 | 薛东明 | 13734107088 | 林业局 | 牛涛 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 提高红枣和酸枣产业的整体经济效益、生态效益，增强产业竞争力，增加农户劳务收入 | 其他 | 312户 763人 | 143户 305人 | 6000
11 | 永和县2026年节水灌溉示范项目 | 650 | 650 | 新建 | 产业发展 | 生产 项目 | 种植业基地 | 一年 | 刘家庄村建设智慧灌溉系统，预计覆盖农田1300亩左右，需配套建设控制单元，具体包括水源、蓄水池、水源配套系统、灌溉控制系统、水电双计控制系统、物联网控制系统、智能井房、水肥一体配套工程、管道配套工程、管理机等工程设备及其他配套设施。 | 芝河镇刘家庄村 | 农业农村局 | 药瑞峰 | 13934681683 | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 1.项目实施后，不仅节约灌溉用水，同时改变了农户传统的用水管水方法，实现水、土、作物资源综合开发利用；2.有利于提高农作物的产量及其品质，有利于提高水的利用率及其生产率；3.节水灌溉为农作物生长创造了比较适宜的水分条件，通过水的作用，影响土壤的肥、气、热等因素，改善水肥条件，土壤生态环境得以明显改善，土壤肥力水平明显提高，土壤理化性状得到改善，提高土壤蓄水保肥能力和土壤微生物活性，促进农作物高产、稳产。 | 其他 | 120户 280人 | 25户 70人 | 300
12 | 永和县2026年面源污染治理项目 | 155.19 | 155.19 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 一年 | 在全县范围内全面启动废弃农用反光膜、农膜和农(兽)药瓶回收处理(置)工作，优化全县农业生产环境，打响绿色农业品牌，提高农业产出效益。1.布设固定回收站点。由乡镇负责遴选合适运营主体，每个乡镇各规划布设1个回收点、1个定点集存库。回收站点打包机、电子秤、收集桶等相关处置设备由项目资金统一采购配备。2.定点处理(置)。公开招标有资质的专业企业，对废弃反光膜、农膜、农药瓶等进行拉运处理处置。 | 各乡镇 | 农业农村局 | 药瑞峰 | 13934681683 | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 1.项目实施后，将进一步加大农业面源污染治理工作力度，切实防范和阻断废弃农资对果园田间和生态环境的污染；2.优化全县农业生产环境，打响绿色农业品牌，提高农业产出效益。 | 其他 | 7000户 19000人 | 5000户 12000人 | 50
13 | 永和县2026年粮食作物新品种新技术示范推广项目 | 209 | 209 | 新建 | 产业发展 | 生产 项目 | 种植业基地 | 一年 | 在坡头乡、乾坤湾乡、望海寺乡等利用原有水肥一体化设施、临近水源区域、旱地及沿黄沙地，集中连片建设粮食作物新品种新技术示范推广核心基地600亩，开展一年两季试验示范，辐射推广“一喷多促”绿色防控10000亩。1.春播秋收。选用适合当地种植玉米、高粱新品种各100亩，谷子、红薯新品种各50亩，推广一免五增、品字型播种、智能覆膜播种机、膜下滴灌等种植技术，应用新型肥料、复合肥、水溶肥、生物菌肥，开展无人机“一喷多促”绿色防控、精密度机械收获等，提升粮食作物单产。2.秋播春收。在春播核心基地区域，选用适合当地种植冬大麦新品种300亩，推广一免五增等种植技术，应用新型肥料、复合肥、水溶肥、生物菌肥，开展无人机“一喷多促”绿色防控、精密度机械收获等，起到示范带动作用。3.辐射示范区。重点推广10000亩，“一喷多促”绿色防控3次。4.购置设备。智能覆膜播种机器人5台。 | 坡头乡坡头村、岔口村,乾坤湾乡、望海寺乡等 | 农业农村局 | 药瑞峰 | 13934681683 | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-05-01 | 2026-12-01 | 1.项目实施后，将加快我县粮食作物新品种新技术推广应用，推进良田、良种、良机、良法融合；2.有效支撑粮油作物大面积单产提升；3.探索一年两季试验示范，提升粮食增产增效潜力，为全县种植业发展起到很好示范带动作用。 | 其他 | 260户 700人 | 110户 240人 | 200
14 | 永和县2026年旱作节水项目 | 556.59 | 556.59 | 新建 | 产业发展 | 生产 项目 | 种植业基地 | 一年 | 在涉及村共修建新型软体集雨窖13000m³，并配套沉淀池、引水带、拦水带等措施。有效蓄集和高效利用自然降水，满足果树日常管护用水需要，有效降低种植成本。 | 桑壁镇 署益村 南寨村 堡则村 乾坤湾乡阁底村 雨林等村 | 农业农村局 | 药瑞峰 | 13934681683 | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 1.可以对周边的果园在干旱期应急补灌、便利于日常管护、打药等管理；2.有利于提高农作物的产量及其品质；3.有利于提高水的利用率及其生产率；4.经应急补灌后，苹果亩均产量至少增加25kg，有利于农户大面积开展规划种植及生产，提高农户发展果树产业的信心。 | 其他 | 120户 330人 | 60户 150人 | 500
15 | 万亩农田提质增效项目（永和县2025年万亩“吨粮田”创建项目） | 544 | 152.64 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 一年以下 | 1.以桑壁镇、坡头乡、乾坤湾乡3个乡镇为核心，创建“吨粮田”核心区1000亩、示范区10000亩，通过推广新品种、新技术、新装备、新模式，促进粮食增产增收。 2.栽植地塄酸枣500亩。 | 白家崖村 任家庄村 长索村 桑壁村 辛角村等村 | 农业农村局 | 药瑞峰 | 13934681683 | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 示范推广良田、良种、良法、良机、良制“五良”融合，探索我县玉米、高粱等高产高效栽培技术模式及技术集成，促进粮食作物大面积单产提升。 | 其他 | 50户 130人 | 40户 110人 | 500
16 | 永和县2026年度庭院经济建设项目 | 465 | 465 | 新建 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 庭院特色种植 | 一年 | 重点对脱贫户、监测户发展种植业、养殖业、加工业、服务业、商贸业等庭院经济给予奖补。 | 各乡镇 | 各乡镇 | 各乡镇长 |  | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-05-01 | 2026-12-03 | 1.充分利用农户家庭院落、房前屋后闲置空地，创新拓展庭院经济增值增效空间，培育壮大乡村特色优势产业； 2.拓宽群众增收渠道，激发群众内生动力，为巩固拓展脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴提供有力支撑。 | 其他 | 2300户 6670人 | 2300户 6670人 | 500
17 | 永和县2026年度农业特色产业建设项目 | 194 | 194 | 新建 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 一年以下 | 重点对脱贫户、监测户发展经济林幼树、种植饲草等给予补贴。 | 各乡镇 | 各乡镇 | 各乡镇长 |  | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-09-05 | 2026-11-02 | 1.项目可带动脱贫户、监测户发展、保护经济林、发展饲草种植； 2.增加农户收入有利于发展壮大特色产业。 | 其他 | 800户 2320人 | 800户 2320人 | 850
18 | 永和县2026年丘陵山区农用地宜机化改造试点项目 | 750 | 750 | 新建 | 产业发展 | 配套基础设施建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 一年 | 在坡头乡合适区域实施农用地宜机化改造3000亩。项目主要建设内容为土地平整工程和田间道路工程，具体如下： ①土地平整工程，包括耕作田块修筑工程和耕地地力保持工程。其中耕作田块修筑工程建设内容为底土平整、田埂修筑、田欠压实；耕地地力保持工程建设内容为表土剥离与回覆、土地翻耕、增施硫酸亚铁。②田间道路工程，田间道路工程建设为修建地块进出通道、路床压实、厚素土路面。 | 坡头乡 | 永和县现代农业发展中心 | 田华 | 13623433699 | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-03-01 | 2026-12-01 | 实施农用地宜机化改造3000亩。通过采用工程技本，对细碎异形地块、进出坡道及沟渠道路等进行改造， 改善农机装备作业条件，满足大中型农业机械开展耕作、种植、田间管理和收获等作业要求。改造后的农田农机作业环境明显改善，大中型农机具进出、转弯、调头、循环作业方便自如，耕种管收拉运环节机械化作业条件基本具备；土壤保水、保肥能力明显提高；示范效果突出，具有典型性、引导性和可复制推广性。结合我县农业生产时令特点，项目在农闲时实施，当年建设当年完成，并实现来年机械化耕种。 | 就业务工 其他 | 80户 240人 | 10户 29人 | 400
19 | 永和县2026年单产提升实验示范暨有机旱作农业示范基地建设项目 | 40 | 40 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支持项目 | 农业社会化服务 | 一年 | 在桑壁镇、坡头乡等地完成试验田200亩；地膜覆盖和一免五增试验田200亩。 其中：1.桑壁镇试验田100亩。 ①海龙王5行机播技术； ②微生物菌肥80亩； ③覆膜对比10亩； ④播种技术10亩。 2.坡头乡试验田100亩。 ①一免五增再施有机复合肥增产50亩； ②普通播种再施有机复合肥增产50亩。 3.地膜覆盖和一免五增试验田200亩。 ①地膜覆盖100。一是秋季覆膜次年播种和次年二次覆膜播种；二是春季覆膜播种。 ②北方梯田一免五增播种80亩。 | 坡头乡 桑壁镇等 | 永和县现代农业发展中心 | 田华 | 13623433699 | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 通过以农业提质增效可持续为方向，聚焦水肥药高效利用，建设有机旱作农业玉米生产基地3个，集成总结推广有机旱作农业技术模式，持续推进耕地质量提升，生产基地全环节推广成熟的有机旱作技术，实行标准化生产，提高化肥农药使用率，进一步带动农业生产方式转变。 | 就业务工 其他 | 10户 30人 | 1户 2人 | 300
20 | 智慧农机社会化服务区域中心试点建设项目 | 260 | 260 | 新建 | 产业发展 | 产业服务支持项目 | 农业社会化服务 | 一年 | 一、农业生产资料、农产品大数据服务站建设：购2台高性能服务器，保障农资与农产品数据存储处理；配8台数据采集终端，实时采集交易信息；引1套专业管理软件，支撑数据统计、作业调度及订单管理。​ 二、智能化、精准化设备购置及应用：购2台北斗导航拖拉机，实现精准自动作业；采6台农用智能无人机，精准防治病虫害，动态调量减耗降污染。​ 三、农机农艺新技术示范田建设：坡头乡白家崖200亩地块数字化改造，装20个土壤墒情传感器、2座多功能监测站，实时测土壤、气象及虫情；引玉米机械化直播、密植等新技术示范。​ 四、农事综合服务基础设施建设：建200㎡多功能农事服务大厅，设窗口、培训区等，提供“一站式”服务；修300㎡应急农资仓库，保障生产资料供应。​ 五、机库棚建设：建500㎡钢结构机库棚，容10台大型农机，配消防通风设备，保障农机安全存放、延长寿命。 | 芝河镇 坡头乡 | 永和县现代农业发展中心 | 田华 | 13623433699 | 永和县农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 合作社牵头，职业经理人管理，农户参与及带动，为周边农户提供技术培训或作业岗位100余个，组织开展农机操作、智慧农业技术、农产品市场分析等培训活动，培训人员100人次，提高服务人员的专业素质和服务能力；优先为监测户、脱贫户提供农机作业服务岗位，预计带动每户年均增收8000元以上，助力稳定脱贫及防止返贫；引进农业信息化专业技术人才2名，负责大数据服务站的运营、管理和技术维护工作，保障智慧农机社会化服务的顺利开展；校企合作共建实训基地，利用示范田、大数据服务站等设施，与农业高校共建“智慧农机实训基地”，针对我县农业生产中的技术难题开展研究，并接纳高校学生实习实训，每年不少于50人次。 | 就业务工 其他 | 25户 54人 | 12户 24人 | 800
21 | 永和县2026年智慧果园暨防雹网建设 | 508 | 508 | 新建 | 产业发展 | 配套基础设施建设项目 | 小型农田水利设施建设 | 一年 | 搭建太阳能全自动防雹网，亩均投资约18000元/亩。东征村果园种植面积91亩，源上村果园种植面积140亩，总计划投资约415.8万元。 一体化监测站采用行业内最新的技术站，实现“四情监测平台”属地化。一体化监测站亩均投资约46万，两个区域各建立一套，总计划投资约92万元。 | 乾坤湾乡 桑壁镇等 | 永和县现代农业发展中心 | 田华 | 13623433699 | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 东征村91亩、塬上村140亩太阳能全自动防雹网建设（累计覆盖231亩），同步建成2套一体化监测站（两村各1套），推动“四情监测平台”属地化运行，切实提升农业生产力水平。 效益层面，经济上通过防雹网防护将冰雹灾害损失率降至5%以下，结合墒情监测实现亩均节水20%，优质果率提升15%，有效降低生产损耗、提高产出效益，推动果园生产从“靠天吃饭”向“科技抗风险”转变；社会上覆盖70户农户（含20户脱贫户、5户监测户），培育10名本地智慧果园管护人员，防雹网30分钟内自动响应，既强化农户防灾减灾能力，又夯实乡村人才支撑；生态上依托精准监测实现农药、化肥减量，助力农业绿色低碳发展，全方位赋能乡村产业高质量发展。 | 就业务工 其他 | 70户 148人 | 25户 49人 | 300
二 | 乡村建设行动 | 10793.8 | 9063.61
22 | 2026年农村小型供水工程规范化建设改造项目 | 1685 | 1685 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 一年以下 | 打机井1眼，新建蓄水池13座，更换提水DN50钢管18250米，更换输水主管道、支管27800米，破拆后新建入户水表窖567座，安装水表567块；新建阀门井67座，更换提水机泵2套。新建管理房2座，配电0.5㎞。 | 6个乡镇21个自然村 | 永和县水利局 | 王涛 | 13935797048 | 县水利局 | 曹正 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 1.完成6个乡镇21个村4533人的饮水改造任务； 2.确保群众饮水安全保障。 | 其他 | 1526户 4533人 | 504户 1496人
23 | 2025年农村小型供水工程规范化建设改造项目 | 750 | 650 | 续建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 一年以下 | 铺设主管道10270米，支管道6610米，入户管道3600米，新建阀门井10座，入户水表井144座，安装智能水表144块，新建60方蓄水池1座，铺设低压压线0.8千米。 | 3个乡镇15个自然村 | 永和县水利局 | 王涛 | 13935797048 | 县水利局 | 曹正 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 1.完成3个乡镇15个村3507人的饮水改造任务； 2.确保群众饮水安全保障。 | 其他 | 1063户 3507人 | 351户 1125人
24 | 永和县农村小型供水工程规范化建设改造项目（二期） | 1980 | 1780 | 续建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 一年以下 | 新建钢管DN50涂塑钢管6382m，新建Pe160（钢丝网骨架管）管线5049m，新建Pe管De110管线7424m，新建Pe管De75管线257m，新建Pe管De50管线80m，新建Pe管De63管线31661m，新建Pe管De32管线27836m，新建Pe管De25管线38095m。新建入户表井1237座，新建阀门井197座、排气井24座，新建5m3集水池1座，新建100m3蓄水池4座，新建60m3蓄水池9座，维修60m3蓄水池1座，新建30m3蓄水池9座。新建机井8座，配置水泵18台及配电柜、电缆等，新建加压井房2座。共配备100kVA变压器5台及配电柜5套，10kv高压线1.52km，组立电杆48根，拉线22根，2*4mm2电缆915m，低压电缆2535m。 | 6个乡镇38个自然村 | 永和县水利局 | 王涛 | 13935797048 | 县水利局 | 曹正 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 1.完成6个乡镇38个村11324人的饮水改造任； 2.确保群众饮水安全保障。 | 其他 | 4521户 11324人 | 1552户 4627人
25 | 2024年农村供水工程水质提升项目（二期） | 1741.5 | 1085.5 | 续建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施建设 | 一年以下 | 1.安装反渗透净水设备104套，净水过滤器2套，采暖设备106套(其中800W电暖气97套，1000W电暖气3套，2000W电暖6套)，设备管理房106间(其中9m设备管理房97间，12m设备管理房3间，20m设备管理房4间，24m设备管理房2间)。2.安装紫外线消毒设备201套(其中BH-3紫外线消毒设备184套，BH-5紫外线消毒设备9套，BH-10紫外线消毒设备8套)，玻璃钢一体式阀井97座。3.更换铁门2套，分水器1套;4.380V低压架空线路距离2300m，220V低压架空线路距离34250m。5.水源围栏106处5105m;6.10m储水罐106处，排水管(De50PE管)4485m。 | 6个乡镇220自然个村 | 永和县水利局 | 王涛 | 13935797048 | 县水利局 | 曹正 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 通过实施本次农村供水水质提升项目，在永和县6个乡镇59个行政村220个自然村188处工程安装净水消毒设备，涉及人口7195户18906人，保证供水范围内的饮水安全，持续提升农村供水水质保障水平，巩固农村饮水安全脱贫攻坚成果。 | 其他 | 7195户18906人 | 1928户 5334人
26 | 坡头乡岔口村美丽乡村建设项目 | 500 | 500 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 一年以下 | 1.硬化现有村道、巷道3公里； 2.对现有一座现有活动场所进行修缮，包括地面硬化； 3.打造小型活动场所，对村道两侧住户外人居环境进行改造整治； 4.围绕岔口渔场，对道路、围栏、人居环境整治进行改造升级。 | 岔口村 | 坡头乡 | 高剑锋 | 13734092889 | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 1.改善农村生态环境质量，打造绿色宜居乡村； 2.提高村民环保意识，提升农民幸福感与获得感； | 其他 | 252户 689人 | 40户 86人
27 | 乾坤湾乡高家垣、辛角乡村建设项目 | 600 | 600 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 其他 | 一年以下 | 对行政村所在的高家垣村，依托民居区相对集中的优势，打造美丽乡村示范村，具体建设内容包括：①新建污水分体处理设施和排水网络，实现雨污分流。②统一更新村民住宅外立面，规范风貌格调，塑造特色乡村颜值。③结合乾坤湾地域文化，利用村庄空地融入黄河元素，推动农文旅融合，实现生态宜居、风貌协调。 | 高家垣村 辛角村 | 乾坤湾乡 | 张彭 | 13903476243 | 交通局 | 李占军 | 2026-03-05 | 2026年7月 | 1.通过参与务工、管护等方式，带动群众增收； 2.改善村民出行条件，降低雨天泥泞困扰，提升村容村貌，助力农村人居环境提升。 | 就业务工 其他 | 520户 1650人 | 196户 585人
28 | 桑壁镇上桑壁村至署益村片区乡村建设项目 | 600 | 600 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村 基础 设施 | 村容村貌提升 | 一年 以下 | 项目建设内容：一是包含污水工程、电力（土建）工程、通信（土建）工程及其他附属工程。污水工程：污水工程包括13个巷道103户农户大门口至污水管网的连接管，新增8个15-25立方的污水处理设施，完善垃圾收储与转运工作；主街道约500米的外立面改造（村支部至主路直角弯道）；电力（土建）工程500余米主干道强弱电入地，附属工程等。二是沿坡桑线开展桑壁-署益5公里人居环境整治，在桑壁河建设两道液压坝，提升镇域整体环境，在坡桑线入口处设置地标性建筑（玉见苹安）。 | 桑壁村 署益村 | 桑壁镇 | 冯永亮 | 13623431101 | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 1.改善村内基础设施，方便14个自然村群众的生产生活条件，加快美丽乡村建设，增加群众获得感和幸福感,2.就近带动群众务工增收，预计带动25人增收80余万元。 | 就业务工 其他 | 732户 2343人 | 135户 416人
29 | 望海寺乡农文旅融合商贸服务中心建设项目 | 500 | 500 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 休闲农业与乡村旅游 | 一年以下 | 依托黄河一号旅游公路交通优势与望海寺景区文旅资源，聚焦辖区群众“农资采购、农产品销售、日常办事”及游客“吃住行游购”需求，利用原中心校闲置资产（5000平方米广场、1栋二层楼14间房、2排16间平房）改造升级，打造多功能综合服务平台，激活闲置资源、补齐服务短板，推动文旅融合与民生保障协同发展，助力乡村振兴。 | 红崖渠村 | 望海寺乡 | 冯文明 | 13546176611 | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2025.04 | 2025.12 | 为黄河一号旅游公路游客提供“吃住行游购娱”一站式服务，提升旅游体验；带动本地特色产品销售，推动区域文旅经济一体化发展，成为黄河文化传播与地方经济增收的双重载体。 | 其他 | 106户 245人 | 53户 137人
30 | 永和县大社线—小舍果线、沿黄公路—庄头、峪里-冯家山线自然村通硬化路工程 | 695.6 | 308.8 | 续建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设（通村、通户路） | 一年以下 | 7.595公里，路基工程、路面工程、涵洞工程、排水防护工程、交通安全设施工程等。 | 永和县大社线—小舍果线、沿黄公路—庄头、峪里-冯家山 | 交通运输局 | 任佼晟 | 15534709997 | 县交通运输局 | 李占军 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 1.增强大社线—小舍果线、沿黄公路—庄头峪里-冯家山线道路通行力，带动当地农副产品的发展；2.满足群众快速、便捷和运输需求的需要，促进我县乡村振兴经济快速发展；3.最大限度地降低农业资源和生产资料的运输费用，实现了农业生产的低投入、高产出，促使资源得到充分利用，使得发展高效农业成为可能，节约农民农副产品运输成本，从而增加了农民收入； | 其他 | 106户 333人 | 72户 195人
31 | 永和县坡桑线—半坡山、成家坪—均庄、竹干—果园产业路硬化工程 | 850.7 | 463.31 | 续建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 一年以下 | 9.724公里路基工程、路面工程、涵洞工程、排水防护工程、交通安全设施工程等。 | 永和县坡桑线—半坡山、成家坪—均庄、竹干—果园 | 交通运输局 | 任佼晟 | 15534709997 | 县交通运输局 | 李占军 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 1.增强坡桑线—半坡山、成家坪—均庄、竹干—果园道路通行力，带动当地农副产品的发展；2.满足群众快速.便捷和运输需求的需要，促进我县乡村振兴经济快速发展；3.最大限度地降低农业资源和生产资料的运输费用，实现了农业生产的低投入、高产出，促使资源得到充分利用，使得发展高效农业成为可能，节约农民农副产品运输成本，从而增加了农民收入； | 其他 | 182户 409人 | 27户 74人
32 | 永和县坡桑线—黄家山产业路硬化项目 | 291 | 291 | 新建 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路 | 一年以下 | 3公里路基工程、路面工程、涵洞工程、排水防护工程、交通安全设施工程等。 | 永和县桑壁真坡桑线—黄家山 | 交通运输局 | 任佼晟 | 15534709997 | 县交通运输局 | 李占军 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 1.增强坡桑线—黄家山道路通行力，带动当地农副产品的发展；2.满足群众快速.便捷和运输需求的需要，促进我县乡村振兴经济快速发展；3.最大限度地降低农业资源和生产资料的运输费用，实现了农业生产的低投入、高产出，促使资源得到充分利用，使得发展高效农业成为可能，节约农民农副产品运输成本，从而增加了农民收入； | 其他 | 93户 282人 | 3户 3人
33 | 永和县县城—交口通道生态提质工程 | 600 | 600 | 新建 | 乡村建设行动 | 人居 环境 整治 | 村容村貌提升 | 一年 | 针对过境公路县城至交口改造升级的50余公里道路两侧，进行生态提质改造。 | 芝河镇 | 永和县林业局 | 薛东明 | 13734107088 | 林业局 | 牛涛 | 2026-04-01 | 2026-11-01 | 1.通过参与务工、管护等方式，带动群众增收； 2.提升村容村貌，助力农村人居环境提升。 | 就业务工 其他 | 286户 574人 | 178户 405人
三 | 巩固三保障成果 | 105 | 105
34 | 2026年雨露计划 | 105 | 105 | 新建 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受雨露计划职业教育补助 | 一年 | 对全县建档立卡户中接受中职、中技、高等职业教育的在校生每人补助3000元。 | 各乡镇 | 各乡镇 | 各乡镇长 |  | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-04-01 | 2026-10-01 | 1.资助中.高等职业教育在校生300人，每人3000元； 2.减轻受资助学生家庭经济负担。 | 就业务工 | 300人 | 300人 | 3000
四 | 就业项目 | 1100 | 1100
35 | 稳岗补助 | 550 | 550 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 务工补助 | 一年 | 根据晋乡振发｛2023｝44号文件，对当年在同一用工单位累计务工6个月以上、平均月工资达到1000元以上的脱贫劳动力，每人每月200元的标准给予6个月的稳岗奖补。 | 各乡镇 | 各乡镇 | 靳燕平 | 13835707760 | 永和县人社局 | 曹正 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 预计给脱贫劳动力每人增收1200元 | 就业务工 | 4583人 | 4583人 | 1200
36 | 2026年“新农人”培训项目 | 50 | 50 | 新建 | 就业项目 | 就业培训 | 技能培训 | 一年 | 对县域内从事种养加大户和在乡村创业乡贤、家庭农场、农民合作社、农业龙头企业等新型经营主体带头人开展提升培训，培育“新农人”100人。 | 各乡镇 | 农业农村局 | 药瑞峰 | 13934681683 | 农业农村局 | 曹晓卉 | 2026-04-01 | 2026-12-01 | 1.将加快培育一批懂技术、善经营、会管理的新时代“新农人”，打造一支素质较高、本领过硬、示范带动能力强，能够托起农业、发展农业、引领农业的“新农人”队伍；2.促进乡村人才振兴和农业农村现代化。 | 其他 | 100户 100人 | 30户 30人 | 100
37 | 2026年脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴 | 500 | 500 | 新建 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 一年 | 对2026年约5000外出务工脱贫劳动力进行交通补贴。 | 各乡镇 | 各乡镇 | 各乡镇长 |  | 农业农村局 | 李旻 | 2026-01-01 | 2026-12-01 | 通过实施对2025年约3000外出务工脱贫劳动力进行交通补贴，进一步加强脱贫劳动力稳就业促增收，切实加强就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 就业务工 | 3000人 | 3000人 | 1000
合计 |  | 22638.21 | 20516.66