## 监控表
项目支出绩效运行监控表
(2022年1-10月)
[12 empty] | 年 | 月 | 日
项目名称 |  |  | 永和县县城至桑壁农村扶贫旅游公路(县城至石门山段)
主管部门及代码 |  |  | 904-农财股 |  |  |  |  | 预算单位 | 永和县交通运输局
项目资金预算安排及执行进度（万元） |  |  |  |  | 年度预算资金安排 |  |  | 1-10月 下达数 | 1-10月下达率%（下达数/本年预算数） | 1-10月支出数 |  | 1-10月支出进度%（支出数/安排数） |  | 全年预计支出数
[5 empty] | 上年结转 | 本年预算 | 小计
|  |  | 资金总额： |  | 0.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 100.00% | 500.0000 |  | 100.00% |  | 500.0000
|  |  | 其中：中央财政资金 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |  | 0 |  | 0.0000
|  |  | 省级财政资金 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |  | 0 |  | 0.0000
|  |  | 市级财政资金 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |  | 0 |  | 0.0000
|  |  | 县级财政资金 |  | 0.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 500.0000 | 100.00% | 500.0000 |  | 100.00% |  | 500.0000
|  |  | 单位自筹资金 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |  | 0 |  | 0.0000
|  |  | 其他资金 |  | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |  | 0 |  | 0.0000
项目年度 绩效目标 |  |  | 通过实施县城至桑壁农村硬化路工程，增强道路通行力；满足群众快速、便捷和运输需求的需要，节约农民农副产品运输成本，从而增加了农民收入。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 年度指标值 | 1-10月指标完成情况 |  | 全年指标预计完成情况 | 偏差原因分析 |  |  | 完成目标可能性√ |  |  | 备注
[11 empty] | 确定能 | 有可能 | 完全 不可能
| 产出指标 | 数量指标 | 通村公路公里数 | ≥11.8公里 | 目前正在进行路基土石方工程，目前完成30% |  | 目前正在进行路基土石方工程，目前完成30% | 目前正在进行路基土石方工程，目前完成30% |  |  |  |  | √
|  | 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 100% | 目前正在进行路基土石方工程，目前完成30% |  | 目前正在进行路基土石方工程，目前完成30% | 正常进行 |  |  |  |  | √
|  | 时效指标 | 按期完成投资 | 是 | 达到监控期指标 |  | 是 | 无 |  |  | √
|  | 成本指标 | 成本是否控制在预算内 | 是 | 达到监控期指标 |  | 是 | 无 |  |  | √
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农村经济发展 | 促进 | 达到监控期指标 |  | 促进 | 无 |  |  | √
|  | 社会效益指标 | 公路安全水平提升 | 提升 | 达到监控期指标 |  | 提升 | 无 |  |  | √
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 达到监控期指标 |  | 符合 | 无 |  |  | √
|  | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内交通需求 | 100% | 100% |  | 100% | 无 |  |  | √
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | ≥95% | ≥95% |  | ≥95% | 无 |  |  | √
填报人： |  |  | 单位负责人： |  |  |  | 部门审核人： |  |  | 业务股室审核人：

## Sheet1
永和县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表
（2022年度）
项目名称 |  |  | 永和县县城至桑壁农村扶贫旅游公路(县城至石门山段)
主管部门及代码 |  |  | 904-农财股 |  | 实施单位 |  | 永和县交通运输局
项目属性 |  |  | 一次性项目（1年结束） |  | 项目期 |  | 1年
项目资金 （元） |  |  | 实施期资金总额： | 5000000 | 年度资金总额： |  | 5000000
|  |  | 其中：中央财政资金 | 5000000 | 其中：中央财政资金 |  | 0
|  |  | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 |  | 0
|  |  | 市县（区）财政资金 | 0 | 市县（区）财政资金 |  | 5000000
|  |  | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 |  | 0
|  |  | 其他资金 |  | 其他资金
项目概况 |  |  | 路线全长11.8公里，路基宽度6.0米，主要建设内容：路基工程、路面工程、桥涵工程、排水防护工程、交通工程等。
立项依据 |  |  | 永和县财政局关于下达2022年统筹整合资金安排用于巩固拓展攻坚成果同乡村振兴有效衔接预算指标（第一批）的通知永财农（2022）16号
项目设立必要性 |  |  | 本项目的建设符合省、市关于乡村振兴工作的精神和要求，是贯彻永和县乡村振兴工作，实现乡村振兴目标的需要；本项目的建设是推进“四好农村路”建设的总体部署，增强道路通行能力，满足快速、便捷和运输需求的需要。
保证项目实施的制度、措施 |  |  | 严格按照《农村公路建设管理办法》《农村公路工程质量管理办法》及“三同时”、“七公开”等制度措施实施。
项目实施计划 |  |  | 该项目于2022年4月开始实施，计划于2022年11月完工。
实施期目标 | [5 empty] | 年度目标
总体目标 | 通过实施县城至桑壁农村硬化路工程，增强道路通行力；满足群众快速、便捷和运输需求的需要，节约农民农副产品运输成本，从而增加了农民收入。 |  |  |  |  | 通过实施县城至桑壁农村硬化路工程，增强道路通行力；满足群众快速、便捷和运输需求的需要，节约农民农副产品运输成本，从而增加了农民收入。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |  | 二级指标 | 三级指标 | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 通村公路公里数 | ≥11.8公里 |  | 数量指标 | 通村公路公里数 | ≥11.8公里
|  |  | 路基宽度 | ≥6米 |  |  | 路基宽度 | ≥6米
|  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100% |  | 质量指标 | 项目验收合格率 | 100%
|  | 时效指标 | 完成及时性 | 2022-11-01 |  | 时效指标 | 完成及时性 | 2022-11-01
|  | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0% |  | 成本指标 | 成本节约率 | ≥0%
| 效益指标 | 经济效益指标 | 促进农村经济发展 | 促进 |  | 经济效益指标 | 促进农村经济发展 | 促进
|  | 社会效益指标 | 道路通畅度 | 提高 |  | 社会效益指标 | 道路通畅度 | 提高
|  |  | 农村公路网完善度 | 提升 |  |  | 农村公路网完善度 | 提升
|  | 可持续影响指标 | 建立健全长效管理机制 | 建立健全 |  | 可持续影响指标 | 建立健全长效管理机制 | 建立健全
| 满意度指标 | 社会公众满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95% |  | 社会公众满意度指标 | 受益对象满意度 | ≥95%
负责人： | 任佼晟 | 经办人： | 白丽花 | 联系电话： |  | 13133279674 | 填报日期： | 20220507113035