## 新建项目
永和县2023年度统筹整合财政资金巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案的补充方案项目表
单位（公章）： 2023年 7月 13日
序号 | 项目名称 | 项目编号 | 预算 总投资 | 本年安排财政资金 | 资金来源 |  |  |  |  | 建设性质 | 建设类别 | 建设 周期 | 建设内容 （规模） | 建设地点 | 项目实施单位 | 项目主管单位 | 责任 领导 | 项目预计 开始时间 | 项目预计 完成时间 | 项目实施单位 负责人 | 项目 绩效目标 | 预计受 益总人口（户、人） | 预计受益 脱贫人口（户、人） | 预估脱贫人口增收（元/人） | 备注
[5 empty] | 资金文件 | 中央衔接资金 | 省级衔接资金 | 市级衔接资金 | 县级预算资金
一 | 产业发展 |  | 19739.09 | 10194.2 |  | 5720.83 | 2586.47 | 0 | 1886.9
1 | 苹果有机旱作示范园建设项目 | 5100000552986326 | 1040.45 | 836.2 | 晋财农[2022]124号257.73万元；晋财农[2023]4号578.47万元； | 257.73 | 578.47 |  |  | 新建 | 配套设施项目 | 一年 | 1.千亩智慧果园建设。项目投资350万元，项目建设地点在桑壁镇堡则村。具体内容有:数字果业物联网监测平台：安装气象监测设备、土壤墒情采集设备、视频数据采集设备、虫情测报灯等;建设1000m³软体水窖;打药机、开沟机等农机设备；种植技术培训、苹果包装设计、VR全景拍摄展示等。 2、秦脆苹果示范园：项目投资690.45万元。在楼山乡南楼村建设128亩的秦脆苹果新品种栽植、嫁接改造示范园；在乾坤湾乡东征村建设50亩的秦脆苹果栽植示范园；在桑壁镇署益村、堡则村、南寨村建设92亩秦脆苹果新品种栽植、嫁接改造示范园。 | 桑壁镇 乾坤湾乡 楼山乡 | 农业农村局 | 农业农村局 | 马 进 | 2023.03 | 2023.11 | 高向晖 | 1、完成千亩智慧果园建设； 2、完成乾坤湾乡东征村、楼山乡南楼村环果园产业路建设；修建蓄水池3座，共计2000m³；购建智能云灌溉系统及配套设施3套；建设节水灌溉系统（滴管管网覆盖）；嫁接秦脆苹果136亩； 3、项目区苹果亩均增产50公斤，降低农户生产成本，提高农户收入； 4、促进果业结构调整和优化，提升产业层次，提供示范、服务和指导；全面推行生态化管理，资源利用率明显提高，改善项目区生产条件。 | 50户 150人 | 30户 90人 | 500
2 | 永和县种羊（湖羊）基地建设项目（二期） | 5100001095230031 | 1670 | 943.3 | 晋财农[2022]124号343.3万元；临财农[2023]51号600万元 | 943.3 |  |  |  | 续建 | 生产项目 | 一年 | 建设存栏1000只湖羊种羊的标准化养羊场一座。新建羊舍2栋2808.48㎡，隔离羊舍99.13㎡，生产用房及兽医室127.61㎡，草料棚295.39㎡，消防水池200m³，雨水集水池360m³，青贮池1000m³，堆粪场300.59㎡，室外道路4722.71㎡，硬化600㎡，绿化5600㎡，设备购置98台套等。 | 永和县乾坤湾乡西庄湾 | 畜牧发展中心 | 畜牧发展中心 | 贾晓廷 | 2023.04 | 2023.12 | 药生荣 | 1、通过项目实施，可提供种羊3000只，全面提高永和县养殖湖羊品质质量，发挥湖羊品种优势； 2、以项目建设为引领，带动养殖户发展湖羊产业，推动养殖业发展，以产业结构转型推动乡村振兴，增加农民收入。 | 350户1000人 | 50户 150人 | 1000
3 | 永和县2023年黄河流域农林牧产业融合示范推广项目 | 5100000463228000 | 737.14 | 695 | 晋财农[2022]124号 | 695 |  |  |  | 新建 | 生产项目 | 一年 | 1.高蛋白桑树栽植。在郭家村网格化养殖场周边栽植600亩高蛋白桑树。七彩李子树栽植。在悠哉休闲农场栽植七彩李子树20亩（辛舍果村8亩，郑家垣村12亩）。 2.实施干果经济品种改良、发展林下经济，建设4个示范推广园区共计3295亩，覆盖全县6个乡镇9个村委12个自然村。其中：在楼山乡张家垣村大田栽植酸枣树600亩；在望海寺乡郭家村栽植地塄酸枣1000亩，种植甜高粱等饲草1000亩；在黄家岭、李家畔、段家洼村栽植地塄酸枣600亩，种植芝麻农特产品600亩；在坡头乡聂家山村核桃高接换优200亩，林下种植豆类200亩；在桑壁镇南寨村、署益村核桃高接换优665亩，林下种植矮个高粱665亩；在望海寺乡贺家洼村嫁接酸枣10亩；在乾坤湾乡阴德河村嫁接酸枣20亩，林下分别种植豆类等；在芝河镇龙口湾村退化刺槐林下种植酸枣150亩、种植柴胡50亩。 | 各乡镇 | 林业局 | 林业局 | 贾晓廷 | 2023.04 | 2023.12 | 白东红 | 1、把发展林下经济作为转变林业增长方式，实现绿色增长和兴林富民的重要途径，持续推进林果园区建设，推动干果经济林提质增效，着力打造黄河流域农林牧产业融合体，为全县乡村振兴造势造福。； 2、探索打造可复制推广的黄河流域农林牧融合发展的林下循环经济模式，实现经济林增效、群众增收和村集体经济壮大提质的目标； 3、着力提高林地利用率和产出率，促进林业增效、农民增收； 4、通过实施高蛋白桑树栽植项目，可保障8000只左右育肥羊饲草供给，有效缓解望海寺乡饲草供应缺口，推动郭家村网格化养羊基地建设，推动望海寺乡养殖业发展； 5、通过实施七彩李子树栽植项目，每亩可产生经济效益2万元，带动周围农户发展种植业，促进望海寺乡种植业发展。 | 600人 | 360人 | 6200
4 | 养羊产业发展奖励补贴及2023年畜牧业奖励补贴项目 | 5100001455019750 | 600 | 600 | 晋财农[2022]124号 | 600 |  |  |  | 新建 | 产业项目 | 一年 | 2022年畜牧业奖励补贴已经验收未补贴231万，养羊产业发展奖励未补贴187万，共418万元；2023年预计畜牧业奖励补贴30万元，养羊产业发展奖励补贴种草240万，圈舍及其他补贴500万，计770万。总计1188万。 | 各乡镇 | 畜牧发展中心 | 畜牧发展中心 | 贾晓廷 | 2023.07 | 2023.10 | 药生荣 | 通过项目实施，进一步调动广大群众发展养羊产业的积极性，促进全县养羊产业数量和质量的提升，带动全县以养羊产业为主的畜牧业全面发展。 | 1000户3000人 | 400户1200人 | 1000
5 | 乾坤湾乡东征村综合服务中心建设项目（二期） | 5100001058223851 | 500 | 500 | 县级投入 |  |  |  | 500 | 续建 | 生产项目 | 一年 | 建设内容主要包括：游客接待中心190㎡、露营房11个231㎡、公厕2个42㎡，室外给水、污水、电力、排水明沟等基础设施，广场及停车场铺装350㎡、硬化2216.75㎡，综合服务中心周边景观绿化、环境整治提升、监控设备安装等。 | 乾坤湾乡东征村 | 乾坤湾乡政府 | 乡村振兴局 | 马 进 | 2023.03 | 2023.07 | 张 彭 | 1、通过项目实施，将进一步规范旅游秩序，实现农家乐住宿统一登记、土特产品统一销售，为旅游产业发展奠定坚实的基础； 2、通过项目实施，将进一步完善旅游基础设施，为游客提供更加完善的基础设施服务； 3、推动乾坤湾乡旅游业发展，提高东征村村民收入。 | 200户600人 | 128户325人 | 1000
6 | 乾坤湾乡奇奇里村综合服务中心项目(二期) | 5100001106813081 | 300 | 300 | 县级投入 |  |  |  | 300 | 续建 | 生产项目 | 一年 | 对房车帐篷露营基地进行扩建，增加房车营地、汽车营地等800㎡；帐篷平台522㎡；购置、安装帐篷、拖拽式房车等29处；新建集装箱式服务中心2个40㎡，配套设施等；室外给排水、电力等基础设施建设；对营地周边开展绿化、微地形整治等环境整治工程。 | 乾坤湾乡奇奇里村 | 乾坤湾乡政府 | 乡村振兴局 | 马 进 | 2023.03 | 2023.07 | 张 彭 | 1、通过项目实施，将奇奇里村综合服务中心打造成黄河旅游公路沿线的网红打卡点，增强对游客的吸引力，吸引更多的游客前来旅游，带动奇奇里及附近村民通过发展“地摊经济”等形式增加收入； 2、与周边的“0km”文化驿站、东征纪念馆、乾坤湾等景区形成集聚发展的态势，推进全域旅游发展。 | 121户346人 | 61户 152人 | 1000
7 | 楼山乡峪里村旅游示范村创建项目（二期） | 5100001106416458 | 400 | 400 | 县级投入 |  |  |  | 400 | 续建 | 生产项目 | 一年 | 1.新建公共厕所1座45㎡、公共浴室1座95㎡； 2.将现有游客接待中心改造为多功能越野俱乐部，改造建筑面积340㎡，并对院内场地进行硬化，面积500㎡； 3.改造生态民宿3家，改造面积300㎡，对原生态民居的外立面及内部陈设、水暖电等安装工程进行改造； 4.建设临时停车场400㎡，并新建大屏系统1套；新建生态停车场1座，占地2000㎡； 5.基础配套设施：新建1座日处理量20m³的污水处理中心及排污管道改造2000m；新建古窑洞记忆公园旅游步道2000m；新增1台200kVA变压器及弱电系统；环卫系统、旅游标识系统建设等。 | 楼山乡峪里村 | 楼山乡政府 | 乡村振兴局 | 马 进 | 2023.03 | 2023.07 | 陆立罡 | 1、通过项目实施，完善峪里村村民生活服务设施以及村旅游人居环境，加快三旅融合发展进程，提升楼山乡整体旅游形象，促进旅游业全面发展。 2、逐步推动峪里经济转型，建设有永和特色的沿黄风情乡旅典范，对县域旅游产业、特色产品起到宣传作用。 | 176户461人 | 49户 147人 | 2000
8 | 2022年永和县高标准农田（山区农用地宜机化改造）建设项目 | 5100001455044564 | 680 | 340 | 晋财农[2022]124号40万元；晋财农[2023]43号300万元 | 340 |  |  |  | 新建 | 产业项目 | 一年 | 1.完成2500亩农田集中片区宜机化改造，全面推进农业全程机械化，有效保持水土流失，增加农民收入。为有机旱作农业发展提供宜机化耕地保障； 2.依托我县北方梯田旅游品牌，促进梯田农耕文化农文旅融合，提升我县北方梯田地块宜机化程度，打造黄土高坡地质研学基地。 | 芝河镇、桑壁镇、坡头乡、乾坤湾乡、望海寺乡、楼山乡 | 现代农业发展中心 | 农业农村局 | 马 进 | 2023.04 | 2023.1 | 田 华 | 1.完成2500亩耕地宜机化改造； 2.预计每亩每年增产100公斤，亩均增收200元，总增收50万元； 3.抚育粮食生产优势产业基地的形成，促进农民种植习惯改变和农机、农技推广，同时解放部分农村劳动力； 4.由上而下，梁坡兼治，层层设防，有效拦截地表径流，防止水土流失。 | 90户 190人 | 12户 27人 | 300
9 | 小额贷款贴息 | 5100001408221526 | 186.9 | 186.9 | 县级投入 |  |  |  | 186.9 | 新建 | 金融保险配套项目 | 一年 | 对1000余户的小额信贷建档立卡户进行贷款贴息。 | 各乡镇 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 马 进 | 2023.03 | 2023.12 | 吕晓强 | 为永和县建档立卡贫困户实施产业扶贫小额贷款贴息，破解扶贫融资瓶颈，降低贫困户融资成本，促进建档立卡贫困户增收脱贫，改善生产生活条件，提高自我发展能力。 | 1000户1000人 | 1000户1000人 | 1500
10 | 2022年农业生产托管试点项目 | 5100001358840464 | 1500 | 676 | 晋财农[2022]124号 | 676 |  |  |  | 续建 | 产业服务支撑项目 | 一年 | 在全县6个乡镇适合机械化耕作的地块进行秸秆粉碎4.75万亩、旋耕14万亩、深耕2万亩、播种5万亩、除草防治5万亩、施叶面肥3万亩等服务作业，累计完成作业面积33.75万亩，各环节作业面积在具体实施中可根据农业生产实际情况进行调整，以实际完成托管服务的面积为准。托管作物品种主要为玉米、高粮、谷子及经济林等。 | 各乡镇 | 现代农业发展中心 | 农业农村局 | 马 进 | 2022.04 | 2023.08 | 田 华 | 通过实施农业生产托管服务试点项目，把小农户和现代农业联接起来，推进农业标准化生产、集约化经营；通过集中统一服务，降低农业生产成本，让小农户成为适度规模经营的积极参与者和真正受益者，同时引领小农户更快地进入到现代农业的发展轨道。 | 1500户4000人 | 200户500人 | 300
11 | 永和县高标准农田提升改造工程 | 5100001106245227 | 985 | 460 | 晋财农[2022]124号 | 460 |  |  |  | 新建 | 配套设施项目 | 一年 | 本次共设计治理面积582.61亩。具体措施： 1.桑壁镇桑壁村土地平整53.69亩。 2.客土覆盖共528.92亩，其中坡头乡白家崖村21.14亩，成家坪村18.33亩，聂家山村22.11亩，均庄村69.07亩，赵家沟村81.58亩，岔口村44.82亩，贺家崖村0.41亩；芝河镇榆林则村25.56亩，贺家庄村25.26亩；桑壁镇署益村43.17亩，后河村28.18亩，护国村17.05亩，李垣村14.16亩，前龙石腰村28.55亩，长索村75.06亩；楼山乡都苏村11.22亩，望海寺乡白家腰村3.28亩。 3.新建排水沟24699.17m，新建生产坝6处，管涵桥16座，板桥2座。 | 芝河镇、桑壁镇、望海寺乡、坡头乡、楼山乡 | 水利局 | 水利局 | 马 进 | 2023.04 | 2023.07 | 王 涛 | 通过高标准农田提升改造，防止耕地撂荒，进一步保障粮食安全，增加群众收入。 | 40户 136人 | 26户 78人 | 500
12 | 2023年丘陵山区农用地宜机化改造试点项目（一期） | 5100001358851433 | 2750 | 980.5 | 晋财农[2023]4号 |  | 980.5 |  |  | 新建 | 产业服务支撑项目 | 一年 | 全县谋划1万亩农用地宜机化改造，分两期实施，每期实施5000亩。 第一期设计实施5000亩。在坡头乡呼家庄村2000亩；桑壁镇郑家垣村1000亩、兴义村1000亩；楼山乡义合村150亩、都苏村150亩；芝河镇药家湾村700亩。 第二期实施5000亩，全部集中连片实施。计划在芝河镇实施2000亩；坡头乡实施1300亩；楼山乡实施900亩；桑壁镇实施500亩，乾坤湾乡实施300亩。 具体各乡镇实施面积以评审通过设计为准。 | 各乡镇 | 现代农业发展中心 | 农业农村局 | 马 进 | 2023.04 | 2024.05 | 田 华 | 1、项目实施后，对现有土地因地制宜进行互联互通、大小并整、调整布局、理顺沟渠、耕地质量提升，改善农田农机通行和作业条件，扩展农机作业空间，加快补齐丘陵山区农业机械化基础设施薄弱短板，提升农田宜机化水平； 2、预计每亩每年增产100公斤，亩均增收200元以上，每期改造后总增收100万元以上。 | 200户 600人 | 100户300人 | 400
13 | 2023年农业生产托管试点项目 | 5100001455047190 | 1500 | 189.5 | 晋财农[2022]124号；晋财农[2023]4号 | 150 | 39.5 |  |  | 新建 | 特色产业开发 | 一年 | 在全县6个乡镇适合机械化耕作的地块进行服务作业，托管作物品种主要为玉米、高粮、谷子及经济林等。通过实施农业生产托管服务试点项目，把小农户和现代农业联接起来，推进农业标准化生产、集约化经营；通过集中统一服务，降低农业生产成本，让小农户成为适度规模经营的积极参与者和真正受益者，同时引领小农户更快地进入到现代农业的发展轨道。 | 永和县各乡镇 | 现代农业发展中心 | 农业农村局 | 马 进 | 2023.07 | 2024.08 | 田 华 | 全县作业面积55万亩，折合面积14.9万亩。 | 3000户9000人 | 1000户3000人 | 300
14 | 永和县2023年森林乡村建设项目 | 5100000463227594 | 525.6 | 495 | 晋财农[2022]124号 | 495 |  |  |  | 新建 | 配套设施项目 | 一年 | 在前甘露河、任家庄、呼家庄、张家垣、鹿角、义合、北河露、西庄、辛角、南寨、东索基、长索共6个乡（镇）12个行政村村道、巷道、公共绿地、房前屋后及村庄周边荒山高标准绿化，栽植国槐、侧柏、云杉、红叶李、山楂、柿子、花椒等大苗共计2万余株。 | 永和县6乡镇12个行政村 | 林业局 | 林业局 | 贾晓廷 | 2023.04 | 2023.12 | 白东红 | 1、当年新造林成活率达90%以上； 2、苗木保存85%以上； 3、带动脱贫户增收。 | 510人 | 306人 | 8000
15 | 芝河镇现代农业综合体建设项目 | 5100001058353266 | 488 | 488 | 晋财农[2023]4号 |  | 488 |  |  | 新建 | 产业服务支撑项目 | 一年 | 提水灌溉、经济林提质增效约370亩。发展酸枣、连翘等经济林2000余亩。修建农业生产路约4.5公里。 | 芝河镇 | 芝河镇政府 | 农业农村局 | 马 进 | 2023.03 | 2023.08 | 秦睿鹏 | 1、提高基础设施建设水平，提高经济林效益，增加群众收入。 2、发展山桃、连翘等产业，增加植被覆盖率，涵养生态，改善生态环境，丰富村民增收渠道。 3、开展旅游观光、休闲采摘，培育乡村发展新业态。 | 172户472人 | 19户 59人 | 300
16 | 深化乾坤湾乡东征村乡村振兴示范村创建项目 | 5100000463535897 | 1000 | 1000 | 晋财农[2023]4号；县级投入 |  | 500 |  | 500 | 新建 | 生产项目 | 一年 | 1.对东征旧村进行改造、提升，打造集餐饮、文创、休闲为一体的“综合体”，为游客提供更加丰富的旅游业态和更加便捷的旅游服务。2.配套“培训经济”，打造智慧党建VR室。与中央党校合作，混合现实及裸眼3D等先进的技术解决方案，让党建活动数字化、智能化。3.完善示范村配套设施，对东征红色文创产品进行开发。 | 乾坤湾乡 | 乾坤湾乡政府 | 农业农村局 | 马 进 | 2023.04 | 2023.12 | 张 彭 | 1.项目建成后将进一步提高东征村旅游接待能力，规范旅游秩序，为进一步发展奠定坚实的基础； 2.项目建成后将进一步完善旅游基础设施，为游客提供良好的游玩体验； 3.项目建成后可以进一步促进“庭院经济”发展，增加农民收入。 | 153户429人 | 74户 192人 | 1000
17 | 坡头乡高粱收加储能力提升建设项目 | 5100000463404010 | 923 | 135 | 晋财农[2022]124号 | 135 |  |  |  | 新建 | 生产项目 | 一年 | 新建标准化粮食仓储库1100平米：1.土石方工程3800m³；2.地基处理及边坡支护工程1000m³；砌墙工程混凝土70m³，找平层水泥砂浆等900㎡；3.配套排水工程、电气工程、通风工程及项目前期费用等。 | 岔口村 | 坡头乡政府 | 农业农村局 | 马 进 | 2023.05 | 2023.11 | 高剑锋 | 1、优化调整农业产业结构，着力补短板、强弱项、延链条，实现高粱产业规模化、标准化经营，逐步壮大晋糯3号高粱特色产业，构建起集种植、烘干、加工、储存、销售为一体的全产业链条； 2、项目建设后可开展“订单农业”，健全农户种粮收益保障机制，解决农户“卖粮难、储粮难”问题，促进农户增产增收； 3、项目建成后可进一步巩固拓展脱贫攻坚成果，示范带动全乡乃至全县大力发展高粱特色产业，确保“晋糯3号”高粱面积稳定在10万亩以上，实现亩产过千、收入过千的“双千”目标。 | 280户 820人 | 80户180人 | 500
18 | 2023年望海寺乡郭家村露天养羊场项目 | 5100000947873310 | 870 | 340 | 晋财农[2022]124号 | 340 |  |  |  | 新建 | 特色产业 | 一年 | 露天养羊棚3000平米，饲草棚800平米，场地硬化10000平米，清贮池1个，路面硬化1.1公里，蓄水池180立方米等。 | 郭家村 | 望海寺乡政府 | 畜牧发展中心 | 贾晓廷 | 2023.07 | 2023.1 | 张 强 | 项目完成可带动八十多户农户进行种植饲草，增加农户收入，有利于发展壮大养羊产业。 | 80户170人 | 63户140人 | 5000
19 | 2021年高标准农田建设项目 | 5100000965099816 | 1310 | 274.2 | 晋财农[2022]124号 | 274.2 |  |  |  | 续建 | 配套设施项目 | 一年 | 在芝河镇榆林则村、杜家庄村，坡头乡任家庄村建设高标准农田5000亩（建成后净种植面积4315亩）。实施内容包括：平田整地，土地翻耕4315亩，施用精制有机肥86.29万公斤，硫酸亚铁21.57万公斤，整修田间道14139米。 | 芝河镇 坡头乡 | 农业农村局 | 农业农村局 | 马 进 | 2023.03 | 2023.05 | 高向晖 | 1、完成5000亩高标准农田建设； 2、提升灌溉保障、田间灌排、保土保水保肥能力、农田道路等各项基础工程建设和耕地土壤肥力水平，是提高耕地综合生产能力、保障国家粮食安全、发展现代农业、促进农民增收。 | 245户980人 | 15户 37人 | 500
20 | 2022年黄河流域生态治理保护样板县示范点建设项目 | 5100001408186811 | 600 | 120 | 晋财农[2022]124号 | 120 |  |  |  | 续建 | 生产项目 | 一年 | 在黄河沿岸及沿黄旅游路南楼段石质山困难地营造林1300亩，栽植侧柏、黄栌、山桃等大苗14万余株，打造黄河流域石质山困难地造林绿化研学基地。 | 黄河沿岸阴德河段及沿黄旅游路南楼段 | 林业局 | 林业局 | 贾晓廷 | 2023.04 | 2023.12 | 白东红 | 1.当年新造林成活率达90%以上； 2.第二年苗木保存85%以上； 3.带动脱贫户增收。 | 120人 | 75人 | 21580
21 | 永和县2022年森林乡村建设项目 | 5100001106243821 | 525 | 105 | 晋财农[2022]124号 | 105 |  |  |  | 续建 | 生产项目 | 一年 | 在红花沟、下罢骨、前龙石腰、兴义、岔口、白家崖、峪里、冯苍、都苏、郭家村、红崖渠、雨林、园则沟、奇奇里共6个乡（镇）15个行政村村道、巷道、公共绿地及房前屋后高标准绿化，栽植国槐、红叶李、山楂、柿子、花椒等大苗共计1.5万余株。打造旅游观光、休闲体验为一体的特色宜居示范村。 | 6个乡镇15个行政村 | 林业局 | 林业局 | 贾晓廷 | 2023.04 | 2023.12 | 白东红 | 1、当年新造林成活率达90%以上； 2、苗木保存85%以上； 3、带动脱贫户增收。 | 720人 | 408人 | 9000
22 | 2022年干果经济林综合管理示范园建设项目 | 5100000463381467 | 648 | 129.6 | 晋财农[2022]124号 | 129.6 |  |  |  | 续建 | 产业服务支撑项目 | 一年 | 实施红枣、核桃经济林“林上林下”综合管理，建设干果经济林综合管理示范园区4个2780亩。 | 各乡镇 | 林业局 | 林业局 | 贾晓廷 | 2023.04 | 2023.12 | 白东红 | 1.当年完成红枣、核桃管护率及林下种植率100%； 2.带动脱贫户增收。 | 907人 | 569人 | 5200
二 | 乡村建设行动 |  | 8772.58 | 5364.75 |  | 2700.62 | 1523.53 | 100 | 1040.6
23 | 有机旱作示范基地建设项目 | 5100001010722242 | 554.15 | 458 | 晋财农[2022]124号 | 458 |  |  |  | 新建 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 一年 | 1.在桑壁镇集中连片建设有机旱作示范基地20000亩。其中：前龙石腰村2000亩，兴义村2000亩，护国村4000亩，桑壁村3000亩，长索村1000亩，郑家垣村1000亩，暑益村2000亩，东索基村2000亩，堡则村2000亩，南寨村1000亩。实施内容包括：（1）耕地质量提升。推广应用精制商品有机肥1000亩；（2）应用抗旱良种。种植专用酿酒高粱优种“晋糯3号”1000亩；（3）农水集约利用。建设新型软件体集雨窖共计3450m³。新型保水剂应用1000亩；（4）绿色循环发展。病虫草害人工防控20000亩；（5）信息化建设。安装2台高空测报灯，2台智能性诱测报灯，2台虫情测报灯进行虫害物理防控；（6）品牌化建设。制定旱作高粱技术规程，品牌建设等。 2.在坡头乡呼家庄150亩、岔口300亩、索驼村50亩，建设玉米节水抗旱·秸秆归垄覆盖标准化技术示范基地。 3、坡头乡北方梯田至背阴山产业路2公里，路基宽度5.0米，路面宽度4.5米，15cm厚砂砾垫层，18cm厚混凝土面层。 | 桑壁镇 坡头乡 | 农业农村局 | 农业农村局 | 马 进 | 2023.03 | 2023.11 | 高向晖 | 1、完成20000亩“有机旱作高粱生产基地”建设，其中建设有机旱作高粱集成技术示范区1000亩； 2、项目区亩均增产30公斤左右； 3、通过有机旱作高粱生产基地发展新模式，带动脱贫户450户1170人； 3、提升耕地质量，有机肥替代化肥、病虫绿色防控，实现农药、化肥使用量降低，改善项目区土壤的生物性状，增强土壤保水保肥和抗逆能力，高粱优种推广率达到100%,病虫害绿色防控覆盖率达到100%,确保高粱产业绿色可持续发展，促进有机旱作农业的可持续发展。 | 1100户3300人 | 450户1170人 | 300
24 | 永和县饮水安全巩固提升工程 | 5100001106242454 | 1200 | 473.7 | 晋财农[2022]124号 | 473.7 |  |  |  | 改建 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 一年 | 1.南寨区域供水工程。涉及南寨、堡则、南塬峁、垣上、薛基、署义等6个自然村。铺设主管道15千米，分支管道12千米，入户管线9000米，改造智能信息化水表井450座，新建阀门井30座，新建1000方蓄水池6座，扩建100方水源池一座，更换DN75提水钢管1600米，300米扬程机泵2台，打机井一座； 2.农村饮水巩固提升工程。建设内容为：新建3座饮水配电设施，新建取水便道3500米，新建水池12座，维修5座，更换提水管道8500米，更换机泵12台，打机井3眼，修建防洪挡墙450方。 | 5个乡镇22个行政村 | 水利局 | 水利局 | 马 进 | 2023.04 | 2023.11 | 王 涛 | 1、完成南寨区域供水工程建设；保障桑壁镇450户1213口人的饮水安全问题； 2、完成农村饮水巩固提升工程建设；可保障全县6348人的饮水安全； 3、项目符合《农村饮水安全评价准则》，可改善群众生产生活条件和生活质量。 | 1823户6348人 | 1120户3120人
25 | 永和县望海寺乡红崖渠村乡村振兴示范村创建项目 | 5100000463268850 | 400 | 400 | 县级投入 |  |  |  | 400 | 续建 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 一年 | 建设新时代文明实践站1处；新建养羊研学基地1处；新建公路服务港1处和整村风貌提升。 | 红崖渠村 | 望海寺乡政府 | 乡村振兴局 | 马 进 | 2023.03 | 2023.12 | 张 强 | 改善村民生产生活条件，提高生活质量。 | 313户828人 | 121户318人 | 500
26 | 永和县健康乡村示范创建项目 | 5100000463536207 | 1000 | 1000 | 晋财农[2023]4号 |  | 1000 |  |  | 新建 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 一年 | 1.发展农村养老、托幼事业，推动老龄事业、托育事业和产业协同发展，构建和完善兜底性、普惠型、多样化的养老服务体系，不断满足老年人日益增长的多层次、高品质健康养老需求。 2.以健康小屋为依托，开展健康咨询、健康教育、健康监测和基本医疗等服务，逐步引导群众实现自我健康管理。 3.进行乡村环境综合整治，完善农村基础设施，创建生态文明新村，实施生态环境提升工程，推动农村生态环境整体发展。 | 各乡镇 | 卫体局 | 卫体局 | 于晓红 | 2023.05 | 2023.12 | 田永峰 | 通过示范创建，做到老有所养、老有颐养、应养尽养、未成年人应抚尽抚；健康卫生教育更加完善，人民群众卫生素质明显提高，形成良好健康生活方式，达到群众自我健康管理要求；农村环境卫生明显改善，形成宜居宜业和美乡村良好环境。 | 1800人 | 276人
27 | 永和县上罢骨-王家垣产业路硬化及西峪沟、甘露河、马家湾、马家滩桥改造项目 | 5100000620386327 | 836 | 637 | 晋财农[2022]124号193.47万元；晋财农[2023]4号 293.53万元 | 343.47 | 293.53 |  |  | 新建 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 一年 | 1、上罢骨-王家垣，改造长度 4.555 公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，K0+000-K0+030段为入户水泥路，挖除原路结构层后，整修路基，铺筑18cm水泥砼面层+15cm砂砾垫层；K0+030-K4+555为沥青路面，挖除原路结构层后，整修路基，铺筑18cm水泥砼面层+15cm 砂砾垫层；完善排水防护工程和安全生命防护设施。 2、西峪沟桥：新建1-8米现浇板桥，桥长12米，与河道正交，上部结构为现浇混凝土板桥，桥面宽度为净4.5+2×0.5米，下部结构为重力式墩台，扩大基础。 3、马家湾桥：新建1-8米现浇板桥，桥长18米，与河道正交，上部结构为现浇混凝土板桥，桥面宽度为净6.5+2×0.5米，下部结构为重力式墩台，扩大基础。 4、马家滩桥：新建1-16米空心板桥，桥长27米，与河道正交，上部结构为预应力混凝土简支空心板，桥面宽度为7.5+2×0.5米，下部结构为重力式墩台。 5、甘露河桥：新建1-13米空心板桥，桥长20米，与河道正交，上部结构为预应力混凝土简支空心板，桥面宽度为7.5+2×0.5米，下部结构为重力式墩台，扩大基础。 | 芝河镇、乾坤湾乡 | 交通运输局 | 交通运输局 | 李占军 | 2023.04 | 2023.11 | 任佼晟 | 1.通过实施永和县2023年1条自然村通硬化路及4座危桥改造项目，增强道路通行力，完善了农村公路网络的连贯性，美化了新时代乡村形象，进而带动当地农副产品的发展；满足群众快速.便捷和运输需求的需要，促进我县乡村振兴经济快速发展； 2、最大限度地降低农业资源和生产资料的运输费用，实现了农业生产的低投入、高产出，促使资源得到充分利用，使得发展高效农业成为可能，节约农民农副产品运输成本，从而增加了农民收入； 3、随着农村公路在通达、路面质量和运输设施方面的全面较快的发展，农民的出行方式、观念大转变，开始寻求多种经营、联合经营、进城打工等增收渠道。农民收入增加了，出行愿望与频率大为增强，形成良性循环，从而活跃农村人口、物资和信息的流动，更进一步促进农村经济的发展。 | 340户 560人 | 90户 160人 | 500
28 | 永和县桑壁-榆林上、沿黄公路-崔家垣产业路硬化项目 | 5100001010717828 | 764 | 652 | 晋财农[2022]124号 | 652 |  |  |  | 新建 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 一年 | 1、桑壁-榆林上，改造长度 4.9 公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，K0+000-K0+160 段为过村路段，需将原混凝土路面挖除后向下超挖至路床顶面标高，整修路基后，铺筑 18cm 水泥砼面层+15cm 砂砾垫层；其余路段为土路，将路基整修后，铺筑18cm 水泥砼面层+15cm 砂砾垫层；完善排水防护工程和安全生命防护设施； 2、沿黄公路-崔家垣，改造长度 3.82 公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米。原路为土路，整修路基后，铺筑18cm水泥砼面层+15cm砂砾垫层；完善排水防护工程和安全生命防护设施； | 桑壁镇、楼山乡 | 交通运输局 | 交通运输局 | 李占军 | 2023.04 | 2023.11 | 任佼晟 | 1.通过实施永和县2023年2条自然村通硬化路项目，增强道路通行力，完善了农村公路网络的连贯性，美化了新时代乡村形象，进而带动当地农副产品的发展；满足群众快速.便捷和运输需求的需要，促进我县乡村振兴经济快速发展。 2、最大限度地降低农业资源和生产资料的运输费用，实现了农业生产的低投入、高产出，促使资源得到充分利用，使得发展高效农业成为可能，节约农民农副产品运输成本，从而增加了农民收入。 3、随着农村公路在通达、路面质量和运输设施方面的全面较快的发展，农民的出行方式、观念大转变，开始寻求多种经营、联合经营、进城打工等增收渠道。农民收入增加了，出行愿望与频率大为增强，形成良性循环，从而活跃农村人口、物资和信息的流动，更进一步促进农村经济的发展。 | 220户 340人 | 120户 260人 | 500
29 | 永和县2023年产业提升道路建设项目 | 5100001106330241 | 585 | 538.3 | 县级投入 |  |  |  | 538.3 | 新建 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 一年 | 1.农业园区生产路建设，在南寨村委霍索村至堡则村委后河村进行生产路建设，建设内容：路基工程、路面工程、错车道、排水工程和安全防护工程等。全长5公里，路基宽度4.5米，路面宽度3.5米，铺筑15cm砂砾垫层、18cm水泥砼面层； 2.北庄至高家山道路建设，全长3公里，主要工程量：路面宽3米，厚16厘米。边沟50厘米*50厘米。路基宽4.5米。 | 桑壁镇：南寨村、堡则村 芝河镇：北庄 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 马 进 | 2023.03 | 2023.12 | 吕晓强 | 1.通过实施永和县2023年2条自然村通硬化路项目，增强道路通行力，完善了农村公路网络的连贯性，美化了新时代乡村形象，进而带动当地农副产品的发展；满足群众快速.便捷和运输需求的需要，促进我县乡村振兴经济快速发展。 2、最大限度地降低农业资源和生产资料的运输费用，实现了农业生产的低投入、高产出，促使资源得到充分利用，使得发展高效农业成为可能，节约农民农副产品运输成本，从而增加了农民收入。 3、随着农村公路在通达、路面质量和运输设施方面的全面较快的发展，农民的出行方式、观念大转变，开始寻求多种经营、联合经营、进城打工等增收渠道。农民收入增加了，出行愿望与频率大为增强，形成良性循环，从而活跃农村人口、物资和信息的流动，更进一步促进农村经济的发展。 | 320人 | 50人 | 500
30 | 坡头乡岔口村以工代赈田间道路建设项目 | 5100001435205516 | 267.67 | 232.3 | 晋财建[2023]19号230万元；县级投入2.3万元 |  | 230 |  | 2.3 | 新建 | 基础设施建设 | 一年以下 | 改建三条田间道路，全长11.57km，其中：岔口村—马里腰长8.04km、捕梁山长1.3km、岔口村—庙圪塔长2.23km，包括路基、路面、排水防护及涵洞工程。 | 坡头乡岔口村 | 坡头乡政府 | 永和县发改局 | 任文生 | 2023.04 | 2023.12 | 高剑锋 | 1.解决当地农民出行难、生产运输难的问题，改善区域内交通状况; 2.完善乡村区域路网结构； 3.发放劳务报酬50万元，设置田间路管护公益性岗位2个，增加脱贫不稳定户等困难群众的工资性收入。 | 280户 820人 | 80户180人 | 500
32 | 永和县东征村区域供水工程 | 5100001358915468 | 863 | 200 | 晋财农[2022]124号 | 200 |  |  |  | 续建 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 一年 | 在西后峪至东征沟开挖一条输水管道，提高东征千人供水保障能力。从赵家岭沟提水至0公里处，自流至阁底村委，铺设5.5公里提水管道，新建2座蓄水池，提高东征、0公里景区供水保障能力。 | 永和县 | 水利局 | 水利局 | 马 进 | 2023.04 | 2023.11 | 王 涛 | 解决乾坤湾乡8个自然村802户3425人以及外来旅游人口1000人饮水安全问题。 | 802户 3425人 | 520户 1560人
33 | 永和县农村饮水巩固提升工程（2022年） | 5100001358899952 | 645 | 37 | 晋财农[2022]124号 | 37 |  |  |  | 续建 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 一年 | 对郭家山村129户、刘家庄村111户、园则沟58户、庄则坪110户，西庄145户、赵家岭72户，共计625户2120人的输水及入户管道进行更新改造并对625块水表进行智能信息化改造。 | 永和县 | 水利局 | 水利局 | 马 进 | 2023.04 | 2023.11 | 王 涛 | 解决了6个村，625户2120人的饮水安全问题。 | 439户 1517人 | 223户 789人
34 | 桑壁镇休闲农业配套设施建设项目 | 5100001010723225 | 527 | 47 | 晋财农[2022]124号 | 47 |  |  |  | 续建 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 一年 | 拆除老旧富桑桥，并新建7.5米宽、25米长的钢筋混凝土桥梁。 | 桑壁镇 | 桑壁镇政府 | 农业农村局 | 马 进 | 2023.04 | 2023.06 | 胡 瑞 | 1.通过硬化路工程，增强道路通行能力； 2.满足群众快速.便捷和运输需求的需要； 3.节约农民农副产品运输成本，增加了农民收入。 | 94户 285人 | 21户 56人
35 | 永和县2023年农村饮水提档升级 改造工程 | 5100001058359900 | 930.76 | 489.45 | 晋财农[2022]124号 | 489.45 |  |  |  | 新建 | 配套设施项目 | 一年 | 新建管理房8座，新建蓄水池9座，新建水源池5座，维修集渗池1座。配套潜水泵9套（含电缆、泵管、变频柜等），10KV输电线路2.1km，施工道路2726m，配套管道22997m，附属建筑物182座，入户设施138套，中型净水机2台。 | 5个乡镇19个自然村 | 水利局 | 水利局 | 马 进 | 2023.07 | 2023.1 | 王 涛 | 解决全县5个乡镇15个村委20个自然村，1549户4638口人的饮水保障问题。 | 1549户4638口人 | 929户2782口人
36 | 东征村旅游走廊建设项目 | 5100001455043901 | 200 | 200 | 临财农[2023]38号；县级投入 |  |  | 100 | 100 | 新建 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 一年 | 1.对东征村排水管网进行整修，开展路域环境整治提升，进一步改善人居环境，完善农村基础设施；2.结合示范村创建对旅游产业基础设施进行配套、完善，结合东征文化背景与东征村当地文化元素，开发适应各类人群的东征主题文创系列产品。 | 乾坤湾乡东征村 | 乾坤湾乡政府 | 乡村振兴局 | 马 进 | 2023.07 | 2023.1 | 张 彭 | 1.进一步完善东征村旅游基础设施，围绕“吃、住、行、游、购、娱”六要素和“商、养、学、闲、情、奇”新六要素提供为游客提供良好的游玩体验。 2.推动多元融合的消费业态不断丰富，高品质消费空间基本形成，乡村旅游走廊品牌、知名度和影响力不断增强。 3.带动周边农户通过务工、提供旅游服务等方式增加收入。 | 153户429人 | 74户 192人 | 500
三 | 巩固三保障成果 |  | 120 | 120 |  | 0 | 120 |  | 0
37 | 雨露计划 | 5100001408222503 | 120 | 120 | 晋财农[2023]4号 |  | 120 |  |  | 新建 | 教育 | 一年 | 对全县建档立卡贫困户中，接受中职、中技、高等职业教育的300余人在校生每人补助3000元。 | 各乡镇 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 马 进 | 2023.03 | 2023.12 | 吕晓强 | 1、资助中、高等职业教育在校生300余人，雨露计划所涉及学生做到应助尽助、应补尽补全覆盖。 2、减轻农村贫困家庭负担，确保贫困家庭子女顺利完成学业，阻断贫困代际传递，摆脱精神贫困。 | 300户300人 | 300户300人
四 | 就业项目 |  | 304.05 | 304.05 |  | 286.55 | 0 |  | 17.5
38 | 致富带头人培训 | 5100001408223834 | 17.5 | 17.5 | 县级投入 |  |  |  | 17.5 | 新建 | 创业 | 一年 | 培训致富带头人约60人。 | 各乡镇 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 | 马 进 | 2023.06 | 2023.12 | 吕晓强 | 通过项目的实施，完成对永和县60余人次创业致富带头人的技能提升专题培训，强化致富带头人的产业发展能力及自主创业能力，加强各项专业技能的掌握和运用，积极发挥贫困村创业致富带头人的带头作用。 | 60人 | 20人
39 | 2022年第三批脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴 | 5100001408238129 | 70.23 | 70.23 | 晋财农[2022]124号 | 70.23 |  |  |  | 新建 | 务工补助 | 一年 | 对2022年第三批390余人外出务工脱贫劳动力进行交通补贴。 | 各乡镇 | 各乡镇 | 人社局 | 贾晓廷 | 2023.04 | 2023.06 | 贾文宁 | 通过实施对2022年第三批390余人外出务工脱贫劳动力进行交通补贴，进一步加强脱贫劳动力稳就业促增收，切实加强就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 390人 | 390人 | 630
40 | 2023年脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴 | 5100000463383351 | 216.32 | 216.32 | 晋财农[2022]124号 | 216.32 |  |  |  | 新建 | 务工补助 | 一年 | 对2023年约2000外出务工脱贫劳动力进行交通补贴。 | 各乡镇 | 各乡镇 | 人社局 乡村振兴局 | 贾晓廷 马 进 | 2023.08 | 2023.12 | 贾文宁 吕晓强 | 通过实施对对2023年约2000外出务工脱贫劳动力进行交通补贴，进一步加强脱贫劳动力稳就业促增收，切实加强就业帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。 | 2000人 | 2000人 | 630
合计 |  |  | 28935.72 | 15983 |  | 8708 | 4230 | 100 | 2945

## Sheet3
项目信息综合查询
序号 | 省 | 市 | 县 | 乡 | 项目类型 | 项目二级类型 | 项目子类型 | 项目名称 | 项目地点 | 项目投资概算（万元） | 实际投入 | 财政资金支持金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金支持合计 | 衔接资金支持中央 | 衔接资金支持省级 | 衔接资金支持市级 | 衔接资金支持县级 | 衔接资金支持跨年 | 项目状态 | 规划年度 | 是否纳入年度项目实施计划 | 是否到户项目 | 是否村集体经济项目 | 是否易地扶贫搬迁后扶项目 | 联农带农机制 | 是否劳动密集型产业 | 项目主管部门 | 项目业主单位 | 是否采用以工代赈方式 | 项目批复时间 | 计划开始日期 | 计划结束日期 | 实际开工日期 | 实际完工日期 | 是否公开公示 | 是否招投标 | 验收时间 | 验收部门 | 结算金额（万元） | 结算时间 | 决算方式 | 决算时间 | 决算金额(万元) | 已报账(支付)金额(万元) | 其中:涉农整合资金(万元) | 衔接资金报账合计 | 衔接资金报账中央 | 衔接资金报账省级 | 衔接资金报账市级 | 衔接资金报账县级 | 衔接资金报账跨年 | 结余金额(万元) | 结余衔接资金(万元) | 是否形成资产 | 项目编号
1 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000463228000 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业发展_生产项目_永和县2023年黄河流域农林牧产业融合示范推广项目 | 永和县 | 1000 | 1020 | 1020 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 永和县农业农村局 | 林业局 |  | 20230306 | 20230308 | 20231121 | 20230313 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 |  |  | 5100000463228000
2 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000463399019 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业扶贫_张家垣村肉驴养殖项目 | 楼山乡 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 张家垣村肉驴养殖 |  | 农业农村局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000463399019
3 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000463404010 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业扶贫_杂粮仓储、加工扩建项目 | 桑壁镇 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 杂粮仓储、加工扩建 |  | 农业农村局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000463404010
4 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000463535897 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业项目_永和县_2023年深化乾坤湾乡东征村乡村振兴示范村创建项目 | 乾坤湾乡 | 1000 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 否 | 收益分红 | 否 | 乡村振兴局 | 乾坤湾乡人民政府 |  | 20230306 | 20230313 | 20231120 | 20230313 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  | 5100000463535897
5 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000463542007 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业项目_山里黄合作社农副产品加工 | 南庄乡 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 山里黄合作社农副产品加工 |  | 农业农村局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000463542007
6 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000947873310 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业发展_生产项目_2023年桑壁镇粮食烘干厂建设项目（一期） | 桑壁镇 | 820 | 800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 农业农村局 | 桑壁镇人民政府 |  | 20230227 | 20230227 | 20231120 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  | 5100000947873310
7 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001007664176 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业发展_生产项目_2023年坡头乡食用菌种植项目 | 坡头乡 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 农业农村局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001007664176
8 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001010705699 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业项目_楼山乡苹果树管护项目 | 楼山乡 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 管护苹果树1000亩 |  | 楼山乡人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001010705699
9 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001010707643 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业项目_核桃树高接换优建设项目 | 楼山乡 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 该项目实施后，即能提高核桃品质，又能增产，并且价格可以从2.8元提高到5元 |  | 楼山乡人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001010707643
10 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001010709748 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业项目_玉米、高粱新品种试验示范基地建设项目 | 坡头乡 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 试验推广适宜我县发展的旱作农业新品种 |  | 农业农村局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001010709748
11 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001010711063 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业项目_索驼榨油厂建设项目 | 坡头乡 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 完成冷库建设投入使用 |  | 坡头乡人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001010711063
12 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001010712097 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业项目_岔口石磨面粉加工厂 | 坡头乡 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 建成加工厂，并投入使用，销售产品 |  | 坡头乡人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001010712097
13 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001010716781 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业项目_乾坤湾乡红枣树科技管护项目 | 乾坤湾乡 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 带动217户枣农增收 |  | 乾坤湾乡人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001010716781
14 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001010719565 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业项目_奇奇里村羊场配套项目 | 乾坤湾乡 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 带动养殖户112户581人增收 |  | 乾坤湾乡人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001010719565
15 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001010724725 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业项目_望海寺乡综合交易市场建设 | 望海寺乡 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 建立综合交易市场，辐射全乡，带动农产品交易，预计增加户收入500 |  | 望海寺乡人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001010724725
16 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001010727203 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业项目_望海寺乡高佛腰村圈养羊5户羊场建设 | 望海寺乡 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 年出栏500只，户增收3000元以上 |  | 望海寺乡人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001010727203
17 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001010729157 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业项目_望海寺乡郭家村红枣树管护 | 望海寺乡 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 郭家村村委五个村小组共管护2000亩，每亩增收1000元 |  | 望海寺乡人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001010729157
18 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001058339311 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业发展_生产项目_2023年楼山乡养羊产业发展续建项目 | 楼山乡 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 楼山乡政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001058339311
19 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001058359900 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业发展_生产项目_2023年永和县产业集聚区农产品深加工项目 | 坡头村 | 823.3 | 823.3 | 823.3 | 0 | 823.3 | 655.1 | 0 | 0 | 168.2 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 是 | 是 | 其他 | 否 | 永和县产业集聚区发展服务中心 | 永和县产业集聚区发展服务中心 |  | 20230227 | 20230227 | 20231120 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823.3 |  |  | 5100001058359900
20 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001141938146 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业项目_望海寺乡饲草储备库及养羊场建设项目 | 望海寺乡 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 1、在北河路村建设一个饲草储备库，建设库房，购置设备，年存储饲草达到1万吨以上。2、在郭家村、北河路、白家腰、红崖渠等村建设1000亩饲草示范基地。 |  | 乡村振兴局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001141938146
21 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001141940205 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业项目_望海寺乡大寨岭生态研学基地网格化养羊建设二期项目 | 望海寺乡 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 在郭家村建设养羊场包括建设9座建筑面积4500平方米，配套通养殖场道路、场地硬化、排水设施完善等。 |  | 畜牧局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001141940205
22 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001141947633 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永和县_产业项目_乾坤湾乡西庄村网格化舍饲圈养羊建设项目（二期） | 永和县 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 西庄村网格化舍饲圈养羊建设项目二期工程，实施剩余的19户舎饲圈养设施建设，建筑面积2470.00㎡，其中：每户羊舍建筑面积70.00㎡，草料库建筑面积30.00㎡，羊圈占地60.00㎡。附属用房建筑面积79.60㎡，羊粪堆集处建筑面积113.82㎡，兽医工作间、隔离圈建筑面积217.70㎡。室外工程包括消防水池及泵房、无害化处理设施、绿化、道路场地硬化、及配套基础设施工程等。配套西庄村网格化舍饲圈养羊建设项目，在其周围实施采摘园、观光园等附属设施建设，对羊场进行绿化提升。 |  | 畜牧中心 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001141947633
23 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001095230031 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 永和县_产业发展_生产项目_2023年永和县种羊（湖羊）基地建设项目（二期） | 西庄村 | 800 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | 土地流转，其他 | 否 | 畜牧发展中心 | 畜牧局 |  | 20230227 | 20230227 | 20231127 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 |  |  | 5100001095230031
24 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000463227594 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 永和县_产业发展_生产项目_永和县2023年森林乡村建设项目 | 永和县 | 448 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 林业局 | 望海寺乡人民政府 | 否 | 20230203 | 20230208 | 20231121 | 20230214 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |  |  | 5100000463227594
25 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001106243821 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 永和县_产业发展_生产项目_永和县2022年森林乡村建设项目 | 芝河镇,桑壁镇,乾坤湾乡,望海寺乡,坡头乡,楼山乡 | 105 | 55 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 林业局 | 现代农业发展中心 |  | 20230109 | 20230220 | 20231121 | 20230206 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |  |  | 5100001106243821
26 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001408186811 | 产业发展 | 生产项目 | 林草基地建设 | 永和县_产业发展_生产项目_2022年黄河流域生态治理保护样板县示范点建设项目 | 乾坤湾乡,望海寺乡,坡头乡,楼山乡 | 120 | 590 | 590 | 0 | 590 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 |  | 否 | 其他 | 否 | 林业局 | 林业局 |  | 20230227 | 20230227 | 20231125 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590 |  |  | 5100001408186811
27 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000463226821 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 永和县_产业项目_东征村特色小吃点建设 | 乾坤湾乡 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 东征村特色小吃点建设 |  | 农业农村局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000463226821
28 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001010708680 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 永和县_产业项目_沿黄旅游扶贫项目 | 楼山乡 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 旅游民宿窑洞扩建13孔，新建轻钢别墅4栋标准间20间，越野车赛道4公里，真人CS场地三亩，鱼塘虾塘建设，攀岩等项目，预计人均增收3000元 |  | 楼山乡人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001010708680
29 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001058223851 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 永和县_产业发展_生产项目_2023年乾坤湾乡东征村综合服务中心建设项目（二期） | 东征村 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | 收益分红 | 否 | 乡村振兴局 | 乾坤湾乡人民政府 |  | 20230227 | 20230227 | 20231120 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  | 5100001058223851
30 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001106416458 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 永和县_产业发展_生产项目_2023年楼山乡峪里村旅游示范村创建项目（二期） | 峪里村 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 是 | 否 | 收益分红 | 否 | 乡村振兴局 | 楼山乡人民政府 |  | 20230227 | 20230227 | 20231120 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  |  | 5100001106416458
31 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001106813081 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 永和县_产业发展_生产项目_2023年乾坤湾乡奇奇里村综合服务中心项目(二期) | 东征村 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 乡村振兴局 | 乾坤湾乡人民政府 |  | 20230227 | 20230227 | 20231120 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 5100001106813081
32 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001141940957 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 永和县_产业项目_楼山乡宜机化改造项目 | 楼山乡 | 167.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 峪里、义合、可托等村委进行土地小块并大块，共计670亩，每亩2500元，计167.5万元。 |  | 农业农村局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001141940957
33 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001141945291 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 永和县_产业项目_永和县2023年度5G+特色种植智慧农业示范项目 | 永和县 | 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 2023年在楼山乡张家垣村建设5G+特色种植智慧农业示范项目，主要以楼山乡张家垣村葡萄种植等特色种植业为基础，搭建智慧农业产业平台，通过智能温室、阳光温室的建设和智能设备的数据采集、传输、控制。实现温室自动化、无人化、智能化生产，实现产前、产中、产后全程智慧农业覆盖。同时可以为科教、研学提供数据参考。 |  | 农业局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001141945291
34 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000552986326 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 永和县_产业发展_配套设施项目_2023年苹果有机旱作智慧果业示范园建设项目 | 永和县 | 550 | 550 | 550 | 0 | 550 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 是 | 农业农村局 | 农业农村局 |  | 20230213 | 20230213 | 20231120 | 20230214 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550 |  |  | 5100000552986326
35 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000552991700 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 永和县_村基础设施_山洪灾害防治非工程措施维修养护、运行项目 | 永和县 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 运行费用、维修养护等 |  | 永和县水利局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000552991700
36 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000965099816 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 永和县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年续建2021年高标准农田建设项目 | 乾坤湾乡 | 274.2 | 274.2 | 274.2 | 0 | 274.2 | 274.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 永和县农业农村局 | 农业农村局 |  | 20230227 | 20230227 | 20231120 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.2 |  |  | 5100000965099816
37 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001106245227 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 永和县_产业发展_配套设施项目_永和县高标准农田提升改造工程 | 芝河镇,桑壁镇,望海寺乡,坡头乡,楼山乡 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | 帮助产销对接 | 否 | 水利局 | 坡头乡人民政府 |  | 20230213 | 20230213 | 20231113 | 20230214 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  | 5100001106245227
38 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001358840464 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 科技服务 | 永和县_产业发展_产业服务支撑项目_2023年续建2022年农业生产托管试点项目 | 永和县 | 676 | 676 | 676 | 0 | 676 | 676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 |  | 否 | 帮助产销对接 | 否 | 现代农业发展中心 | 现代农业发展中心 |  | 20230227 | 20230227 | 20231120 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676 |  |  | 5100001358840464
39 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000463381467 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 永和县_产业发展_产业服务支撑项目_2022年干果经济林综合管理示范园建设项目 | 永和县 | 129.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | 党旗红农副产品加工 | 否 | 林业局 | 林业局 | 否 | 20230320 | 20230322 | 20231207 | 20230320 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000463381467
40 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001058353266 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 永和县_乡村建设行动_农村公共服务_2023年芝河镇现代农业综合体建设项目 | 芝河镇 | 510 | 510 | 510 | 0 | 510 | 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 是 | 否 | 其他 |  | 农业农村局 | 芝河镇人民政府 |  | 20230227 | 20230227 | 20231120 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |  |  | 5100001058353266
41 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001358851433 | 产业发展 | 产业服务支撑项目 | 农业社会化服务 | 永和县_产业发展_产业服务支撑项目_2023年丘陵山区农用地宜机化改造试点项目（一期） | 永和县 | 579.5 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 |  | 否 | 帮助产销对接 | 否 | 现代农业发展中心 | 现代农业发展中心 | 否 | 20230227 | 20230227 | 20231120 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  | 5100001358851433
42 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001408221526 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 小额贷款贴息 | 永和县_产业发展_金融保险配套项目_2023年小额贷款贴息 | 永和县 | 230 | 230 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 |  | 否 | 带动生产 | 否 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |  | 20230227 | 20230227 | 20231120 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 |  |  | 5100001408221526
43 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000478366186 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 其他 | 永和县_金融扶贫_激发贫困户内生动力奖补项目 | 永和县 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 激发贫困户内生动力奖补项目 |  | 扶贫局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000478366186
44 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000463383351 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 永和县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴 |  | 170 | 170 | 170 | 0 | 170 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 否 | 就业务工 |  | 交通局 | 人社局 |  | 20230227 | 20230227 | 20231120 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 |  |  | 5100000463383351
45 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001408238129 | 就业项目 | 务工补助 | 交通费补助 | 永和县_就业项目_务工补助_2022年第三批脱贫劳动力外出务工一次性交通补贴 | 永和县 | 41.7 | 41.7 | 41.7 | 0 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 |  | 否 | 其他 | 否 | 人社局 | 人社局 |  | 20230227 | 20230227 | 20231120 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.7 |  |  | 5100001408238129
46 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001408223834 | 就业项目 | 创业 | 创业培训 | 永和县_就业项目_创业_2023年致富带头人培训 | 永和县 | 23 | 23 | 23 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 |  | 否 | 其他 | 否 | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |  | 20230227 | 20230227 | 20231120 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |  |  | 5100001408223834
47 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000463366310 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 永和县_村基础设施_前官庄村巷道硬化 | 芝河镇 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 前官庄村巷道硬化 |  | 交通局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000463366310
48 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000463367857 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 永和县_村基础设施_贺家庄通村道路 | 芝河镇 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 贺家庄通村道路 |  | 交通局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000463367857
49 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000463371996 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 永和县_村基础设施_孙家庄村委会门前道路维修项目 | 坡头乡 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 孙家庄村委会门前道路维修 |  | 交通局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000463371996
50 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000553001378 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 永和县_村基础设施_交口乡南楼-陈家塬村通硬化路工程 | 楼山乡 | 171.5667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 7.31km路基、路面、涵洞、排水防护、安全防护等工程 |  | 永和县交通运输局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000553001378
51 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000553008821 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 永和县_村基础设施_交口乡永泊线-鹿角村为村通硬化路项目 | 楼山乡 | 298.7442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 2.34km路基、路面、涵洞、排水防护、安全防护等工程 |  | 永和县交通运输局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000553008821
52 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000583437216 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 永和县_村基础设施_永和县南庄乡花儿坡至后河水毁工程 | 永和县 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 通过恢复水毁工程，增强道路通行能力，满足群众快速、便捷和运输需求的需要，节约农民农副产品运输成本，从而增加了农民收入 |  | 永和县交通运输局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000583437216
53 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000583453815 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 永和县_村基础设施_永和县永泊线（山头—南楼段）路面维修工程 | 永和县 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 通过永泊线（山头—南楼段）路面维修工程，增强道路通行能力，满足群众快速、便捷和运输需求的需要，节约农民农副产品运输成本，从而增加了农民收入 |  | 永和县交通运输局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000583453815
54 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000583469766 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 永和县_村基础设施_乡镇行政村道路养护补助 | 永和县 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 通过乡镇行政村道路养护，增强道路通行能力，满足群众快速、便捷和运输需求的需要，节约农民农副产品运输成本，从而增加了农民收入 |  | 永和县交通运输局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000583469766
55 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000583507397 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 永和县_村基础设施_大中修水毁工程 | 永和县 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 通过大中修水毁工程，增强道路通行能力，满足群众快速、便捷和运输需求的需要，节约农民农副产品运输成本，从而增加了农民收入 |  | 永和县交通运输局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000583507397
56 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000620308126 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 永和县_村基础设施_永和县沿黄公路至郭家村村通硬化路工程 | 南庄乡 | 213.7022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 通村公路改造增强道路通行能力，满足群众快速便捷和运输的需求，节约农副产品运输成本，从而增加农民收入 |  | 永和县交通运输局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000620308126
57 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000620386327 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 永和县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_永和县上罢骨-王家垣产业路硬化及西峪沟、甘露河、马家湾、马家滩桥改造项目 | 芝河镇,乾坤湾乡 | 487 | 736.35 | 736.35 | 0 | 736.35 | 0 | 736.35 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 永和县交通运输局 | 交通局 |  | 20230306 | 20230313 | 20230320 | 20230313 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.35 |  |  | 5100000620386327
58 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000620454791 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 永和县_村基础设施_永和县杨家坬至甘泉里村通硬化路工程 | 永和县 | 366.1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 通过农村公路改造，增强道路通行能力，满足群众快速、便捷和运输需求的需要，节约农民农副产品运输成本，从而增加了农民收入 |  | 永和县交通运输局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000620454791
59 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001010717828 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 永和县_产业发展_金融保险配套项目_永和县桑壁-榆林上、沿黄公路-崔家垣产业路硬化项目 | 桑壁镇,楼山乡 | 452 | 763.65 | 763.65 | 0 | 763.65 | 0 | 763.65 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 永和县交通运输局 | 交通局 | 否 | 20230306 | 20230313 | 20231120 | 20230313 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763.65 |  |  | 5100001010717828
60 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001058416007 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 永和县_村基础设施_芝河镇有机旱作农业示范园区建设项目（霍家沟田间路建设项目） | 霍家沟村 | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 有机旱作农业示范园区建设项目配套基础设施，为示范园区后续发展提供交通道路设施保障 |  | 交通局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001058416007
61 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001058416843 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村道路建设（通村路、通户路、小型桥梁等） | 永和县_村基础设施_芝河镇有机旱作农业示范园区建设项目（北则通村道路建设） | 长乐村 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 有机旱作农业示范园区建设项目配套基础设施，为示范园区后续发展提供交通道路设施保障 |  | 交通局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001058416843
62 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000463268850 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 永和县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_望海寺乡红崖渠村乡村振兴示范村创建二期项目 | 望海寺乡 | 400 | 400 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | 收益分红 | 否 | 乡村振兴局 | 望海寺乡人民政府 |  | 20230227 | 20230227 | 20231120 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |  |  | 5100000463268850
63 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000463347797 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 永和县_村基础设施_西山沟田间路（蔬菜大棚）硬化项目 | 芝河镇 | 85.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 西山沟田间路（蔬菜大棚）硬化 |  | 交通局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000463347797
64 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001010723225 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 永和县_产业发展_生产项目_桑壁镇休闲农业配套设施建设项目 | 桑壁镇 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | 粮食烘干5000吨、储存3000吨、场地10000平米 | 否 | 桑壁镇政府 | 农业农村局 | 否 | 20230320 | 20230322 | 20231207 | 20230320 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001010723225
65 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001106330241 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 永和县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_永和县2023年产业提升道路建设项目 | 芝河镇,堡则村,南寨村 | 545 | 446 | 446 | 0 | 446 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |  | 20230227 | 20230227 | 20231120 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446 |  |  | 5100001106330241
66 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001106242454 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 永和县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年永和县饮水安全巩固提升工程 | 永和县 | 500 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 |  | 水利局 | 水利局 | 否 | 20230227 | 20230227 | 20231120 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  | 5100001106242454
67 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001358899952 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 永和县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_永和县农村饮水巩固提升工程（2022年） | 永和县 | 37 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 |  | 否 | 其他 | 否 | 水利局 | 畜牧中心 |  | 20230227 | 20230227 | 20231120 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |  |  | 5100001358899952
68 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001358915468 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 农村供水保障设施建设 | 永和县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_永和县东征村区域供水工程 | 永和县 | 200 | 240 | 240 | 0 | 240 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 |  | 否 | 其他 |  | 水利局 | 乡村振兴局 |  | 20230227 | 20230227 | 20231120 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |  |  | 5100001358915468
69 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000463231235 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 永和县_村基础设施_园只沟村蓄水井新建项目 | 乾坤湾乡 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 园只沟村蓄水井新建项目 |  | 水务局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000463231235
70 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000463247482 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 永和县_村基础设施_马家湾村基本农田建设 | 乾坤湾乡 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 马家湾村基本农田建设 |  | 自然资源局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000463247482
71 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000463374509 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 永和县_村基础设施_呼家庄村过水桥修建项目 | 坡头乡 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 呼家庄村过水桥修建 |  | 交通局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000463374509
72 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000542468840 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 永和县_村基础设施_阁底乡道路路灯安装项目 | 乾坤湾乡 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 阁底、东征、马家湾、石家湾、庄则坪村 |  | 永和县农业农村局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000542468840
73 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000552952603 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 永和县_村基础设施_全省交通质监机构增配检测仪器设备购置 | 永和县 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 购买检测仪器设备 |  | 永和县交通运输局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000552952603
74 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000553049044 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 永和县_村基础设施_冯家山村委冯岩沟小流域治理教育培训基地项目 | 望海寺乡 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 新建展厅一座，约60平米，布展面积约58平米 |  | 永和县文化和旅游局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000553049044
75 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001010722242 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 永和县_产业发展_生产项目_2023年有机旱作示范基地建设项目 | 坡头乡 | 300 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 | 否 | 否 | 带动生产 | 否 | 乾坤湾乡人民政府 | 农业农村局 |  | 20230209 | 20230213 | 20231121 | 20230210 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |  |  | 5100001010722242
76 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001319625141 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 永和县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_中央财政衔接推进乡村振兴补助资金支持欠发达国有林场巩固提升森林康养步道建设项目 | 坡头乡 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 | 否 |  | 否 | 其他 |  | 永和县林业局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001319625141
77 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001408193688 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 其他 | 永和县_乡村建设行动_农村基础设施（含产业配套基础设施）_2023年永和县国家气象观测站迁建及配套基础设施建设项目 | 芝河镇 | 350 | 350 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 |  | 否 | 土地流转 |  | 气象站 | 气象局 |  | 20230227 | 20230227 | 20231120 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |  |  | 5100001408193688
78 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000463536207 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 永和县_产业项目_永和县_2023年永和县健康乡村示范创建项目 | 永和县 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 否 | 否 | 否 | 其他 | 否 | 农业农村局 | 卫体局 |  | 20230306 | 20230313 | 20230320 | 20230313 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |  |  | 5100000463536207
79 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000602790593 | 乡村建设行动 | 农村公共服务 | 其他（便民综合服务设施、文化活动广场、体育设施、村级客运站、农村公益性殡葬设施建设等） | 永和县_乡村建设行动_农村公共服务_2023年雨露计划 | 永和县 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 | 是 | 否 | 否 | 其他 |  | 永和县文旅局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000602790593
80 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001408222503 | 巩固三保障成果 | 教育 | 享受“雨露计划”职业教育补助 | 永和县_巩固三保障成果_教育_2023年雨露计划 | 永和县 | 120 | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 开工 | 2023 | 是 | 是 |  | 否 | 其他 |  | 乡村振兴局 | 乡村振兴局 |  | 20230227 | 20230227 | 20231120 | 20230227 |  | 是 | 否 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |  |  | 5100001408222503
81 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000463377199 | 其他 | 其他 | 其他 | 永和县_产业项目_农家乐建设项目 | 楼山乡 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 农家乐建设 |  | 农业农村局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000463377199
82 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100000710086217 | 其他 | 其他 | 其他 | 永和县_产业项目_农村改厕项目 | 永和县 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 直接受益人1000户，直接受益人口3500人 |  | 永和县农业农村局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100000710086217
83 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001007664700 | 其他 | 其他 | 其他 | 永和县_产业项目_2023年岔口物流集散中心建设项目 | 永和县 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 在岔口村建设占地60亩，集卡车司机之家、物流集散、电商平台等一体化物流集散中心 |  | 农业农村局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001007664700
84 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001010714909 | 其他 | 其他 | 其他 | 永和县_产业项目_岔口物流集散中心建设项目 | 坡头乡 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 完成中心建设并投入使用 |  | 坡头乡人民政府 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001010714909
85 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001141938927 | 其他 | 其他 | 其他 | 永和县_产业项目_望海寺乡壮大村级集体经济暨集体农场建设提升项目 | 望海寺乡 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 1、美洋洋集体农场功能提升，总投资750万元，自筹300万元，申请政府投资450万元。1、建设占地1000平米一个草料储存库，年存草量5000吨。2、修建蓄水池一座，保障5000只羊饲养用水。3、购置草饲料拌和机器一套，日生产草料10吨。 2、郑家垣集体农场石磨面加工项目，总投资430万元，自筹300万元，申请政府投资130万元。建设石磨杂粮加工厂，购置设备。3、北河路集体农场建设。申请政府资金80 万元，建设集体农场标志，开发集体农场与文旅融合试点。4、在红崖渠、北河路、白家腰、郭家村等地实施1000亩酸枣树示范基地。 |  | 现代农业发展中心 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001141938927
86 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001141939588 | 其他 | 其他 | 其他 | 永和县_产业项目_望海寺乡红枣树地宜机化改造建设项目 | 望海寺乡 | 680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 在郭家村、社里等村委实施4500亩的宜机化改造建设项目。 |  | 现代农业发展中心 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001141939588
87 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001141941623 | 其他 | 其他 | 其他 | 永和县_产业项目_楼山乡低产土地改造及产业路项目 | 楼山乡 | 469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 1、对我乡800亩土地进行坡耕地改造，每亩需资金2500元，预计需资金200万元。 2、为我乡600亩土地修通田间路，道路全长18公里，进行道路拓宽，路基整平、新建等，预计需资金269万元。 |  | 农业农村局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001141941623
88 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001141942404 | 其他 | 其他 | 其他 | 永和县_产业项目_楼山乡综合园区建设项目 | 楼山乡 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 利用楼山乡特有的地理位置，便捷的交通和和现有基础设施，依托山西枣酒酿造有限责任公司创建综合园区，带动区域经济发展。 1、建设肉类加工厂一处，包括熟食加工车间、真空包装车间、分割车间、冷冻车间等，预计需资金320万元。 2、新建农副产品加工厂一处，面积约2000平方米，需购置相关配套设备等，用于小杂粮加工和西红柿酱、辣椒酱加工，预计需资金230万元。 3、新建100吨冷库一座，该冷库可存放周边农副产品，同时和肉类加工厂、农副产品加工厂形成完整的产业链。该冷库预计需资金240万元。 该园区建成后，通过与山西师范大学食品学院联合，进一步打造园区实训基地。 |  | 农业农村局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001141942404
89 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001141943561 | 其他 | 其他 | 其他 | 永和县_产业项目_2022年农业生产托管试点项目秸秆综合利用补充项目 | 楼山乡 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 在2022年农业生产托管试点项目的基础上，补充实施秸秆综合利用项目，带动全县农业社会化服务市场健康发展，助推我县养殖产业发展。 |  | 农业局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001141943561
90 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001141945721 | 其他 | 其他 | 其他 | 永和县_产业项目_永和县旱作农作物新品种引进试验示范基地建设项目 | 永和县 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 建设有机旱作农业试验示范基地120亩，引进玉米新品种20个，谷子新品种12个，杂粮新品种20个，中药材新品种12个。农业技术5个：设施农业管理技术；生物防治技术；粮食作物新品种引进筛选推广技术；中药材引进筛选推广技术；沿黄乡镇一年一收改一年两收技术。 |  | 农业局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001141945721
91 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001141947164 | 其他 | 其他 | 其他 | 永和县_其他_其他_2023年乾坤湾乡苹果主题公园建设项目 | 乾坤湾乡 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 | 否 | 否 | 否 | 收益分红 |  | 农业农村局 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001141947164
92 | 山西省 | 临汾市 | 永和县 | 5100001141947425 | 其他 | 其他 | 其他 | 永和县_产业项目_乾坤湾乡红枣饲草加工场建设 | 永和县 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 储备 | 2023 | 否 |  | 否 | 否 | 投资设计年产5万吨的饲料加工厂一个,含生产红枣单一饲料及畜禽配合饲料。即红枣饲料生产线一条及其配套设施，需要在常规饲料厂的基础上增设红枣 晒干、烘干、粉碎等场地与工艺设备。 |  | 畜牧中心 | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5100001141947425